А К Ц И О Н И   П Л А Н

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

1. УВОД

Влада Републике Србије је дана 25. септембра 2008. године донела Националну стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 89/08 - у даљем тексту: Стратегија).

Стратегијом се дају препоруке за унапређење система Републике Србије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, и то на законодавном, институционалном и оперативном плану, као и у погледу стручног усавршавања и обуке.

Орган надлежан за надзор над спровођењем стратегије је Стална координациона група (у даљем тексту: СКГ) чији мандат је праћење спровођења стратегије, праћење, предлагање и координација активности из области прања новца и финансирања тероризма.

Стратегијом је предвиђено да ће се у циљу њене примене донети акциони план који ће предвидети обавезе свих надлежних органа, утврдити рокови и проценити потребна средства за њихово спровођење. Акционим планом за спровођење Стратегије предвиђен је скуп конкретних мера и активности које треба да се изврше у одређеним роковима и чији је заједнички циљ да допринесу унапређењу ефикасности целокупног система за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Акциони план представља посебан облик плана којим се за надлежне државне органе конкретизују циљеви и мере из Стратегије.

- МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Акциони план доноси се за период од 2009. до 2013. године. Овим планом прецизније су одређени приоритети, дефинисани циљеви, временски оквир у ком ће се остварити циљеви, као и носиоци активности, индикатори и  потребни ресурси за њихово спровођење.

Акциони план усклађен је са садржајем и циљевима Стратегије и представља основни документ за њено спровођење за период од 5 година.

- ПРЕПОРУКЕ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ КОЈЕ СУ РАЗРАЂЕНЕ

АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

Акционим планом постиже се одговорност носилаца активности у тачно одређеним подручјима деловања која се односе на борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Акциони план разрађује следеће препоруке из Стратегије:

1)   Препоруке на законодавном нивоу;

- Препоруке на институционалном нивоу;

- Препоруке на оперативном нивоу и

- Препоруке на нивоу стручног оспособљавања и усавршавања.

За сваку врсту препорука у Акционом плану дефинисани су  циљеви, активности ради остварења постављених циљева, носиоци активности, рок, индикатори, као и потребни ресурси  за остварење одређених циљева.

ПРЕПОРУКЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

3.1.  ЗАКОНОДАВНИ НИВО

| 3.1.1. Донети нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма и ускладити га са међународним стандардима. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: ЗСПНФТ) са елементима које предвиђа стратегија донесен. | Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту: УСПН) | Реализовано | Објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 20/09 и 72/09. Усвајање шестомесечних закључака о постојећем нормативно-правном оквиру и потребама за његове измене и допуне од стране СКГ и формираних стручних група. |  |
| Континуирано процењивати постојећи нормативно-правни оквир и његову флексибилност, иницирати измене и допуне постојећих и усвајање нових прописа у складу са новим појавним облицима прања новца и финансирања тероризма. Континуирано разматрање међународних препорука, иницијатива и стандарда у наведеној области ради иницирања измене прописа. Установити стручне групе за процену стања у нормативној области спречавања прања новца и финансирања тероризма. Учествовање чланова Сталне координационе групе у радним групама за израду прописа у овој области. | СКГ у сарадњи са УСПН, полицијом, Безбедносно- информативном агенцијом (у даљем тексту: БИА), Војно-безбедносном агенцијом (у даљем тексту: ВБА), Војно-обавештајном агенцијом (у даљем тексту: ВОА), органима надлежним за надзор над применом ЗСПНФТ, Пореска управа, Управа царина, Девизни инспекторат. | Трајни задатак |  |  |
| 3.1.2. Донети Закон о репресивним мерама које се спроводе на основу релевантних резолуција СБ УН. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Израдити Нацрт закона о примени међународних рестриктивних мера и упутити га у процедуру усвајања. | Министарство спољних послова | Прва половина 2010. године | Објављивање у „Службеном гласнику РС” |  |
| 3.1.3. Изменити и допунити Кривични законик. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Реализовано | Министарство правде |  | „Објављен у Службеном гласнику РС”, број 72/09 |  |
| 3.1.4. Изменити и допунити Законик о кривичном поступку. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Реализовано | Министарство правде |  | Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 72/09 |  |
| 3.1.5. Донети Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Реализовано | Министарство правде |  | Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 97/08 |  |
| 3.1.6. Ускладити прописе о међународној правној помоћи са Варшавском конвенцијом и Међународном конвенцијом о сузбијању финансирања тероризма. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| У току | Министарство правде | Крај 2009. године | Измена и допуна предметних закона и подзаконских аката, објављивање у „Службеном гласнику РС” |  |
| 3.1.7. Донети Закон о одговорности правних лица за кривична дела. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Реализовано | Министарство правде |  | Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 97/08 |  |
| 3.1.8. Закон о платном промету ускладити са Специјалном FATF препоруком број 7 (електронски трансфери) и Уредбом Европске уније о документацији која прати електронске трансфере. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Донети нови закон о платном промету. | Министарство финансија и Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС) | 3-4 године | Објављивање у „Службеном гласнику РС” |  |
| 3.1.9. Закон о министарствима допунити одредбама о надлежности министарства надлежног за финансије за послове спречавања и откривања финансирања тероризма. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Уградити неопходне одредбе у Закон о министарствима иницирањем измена и допуна. | Министарство финансија и Министарство унутрашњих послова | Крај 2010. године | Објављивање у „Службеном гласнику РС” |  |
| 3.1.10. Прописати вођење статистичких података у правосуђу о привремено одузетој и одузетој имовинској користи и о међународној правној помоћи у области кривичних дела прања новца и финансирања тероризма, ради усклађивања са FATF препоруком број 32. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Установити најподеснији систем за прегледно праћење података које у складу са својом законском обавезом окружна и општинска јавна тужилаштва достављају о пријављеним лицима и кривичним делима прања новца и финансирања тероризма и предузетим радњама у тим предметима, као и статистичких података о одузимању имовинске користи и међународној правној помоћи у тој области. | Републичко јавно тужилаштво у сарадњи са другим надлежним државним органима | Крај 2011. године | Статистички подаци о пријављеним лицима и кривичним делима прања новца и финансирања тероризма и предузетим радњама, ажурни и расположиви у УСПН; добијање финансијских средстава за реализацију пројекта. | Предложити финансирање дела пројекта из страних донација. Други део обезбедити у буџету Републике Србије |
| Израдити идејни предлог пројекта за израду информационог система којим ће се на свеобухватан начин водити статистички подаци. | СКГ |  |  |  |
| Поднети предлог пројекта за финансирање страним донаторима. | Министарство правде |  |  |  |
| 3.1.11. Извршити анализу Закона о банкама, Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, Закона о инвестиционим фондовима, Закона о преузимању акционарских друштава, Закона о осигурању и др. и обезбедити да се овлашћења органа надлежних за надзор над применом тих закона примењују и у надзору над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Уредити вођење статистичких података о међународној сарадњи тих органа са сродним органима из иностранства у областима спречавања прања новца и финансирања тероризма. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Неопходне одредбе уградити у Закон о банкама. | НБС | Почетак 2011. године | Објављивање у „Службеном гласнику РС” измењених закона о банкама, финансијском лизингу и осигурању; добијање надлежности Комисије за ХОВ за поступање у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма; имплементиран и у употреби систем за вођење статистичких података о међународних сарадњи. |  |
| Израдити нови Закон о финансијском лизингу и Закон о изменама и допунама Закона о осигурању. | НБС | Крај 2010. године |  |  |
| Наведени Закони, омогућавају Комисији за хартије од вредности спровођење надлежности и поступање у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Изменама и допунама наведене законе ускладити са новим Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. | Комисија за хартије од вредности и Министарство финансија – Сектор за финансијски систем | Крај 2010. године |  |  |
| 3.1.12. Израдити анализу стања у области преноса новца или вредности у циљу утврђивања постојања неформалних облика преноса новца или вредности. Том анализом обухватити формалне и могуће неформалне облике преноса новца или вредности у циљу обезбеђивања њихове регистрације или лиценцирања, као и њиховог укључивања у систем спречавања прања новца и финансирања тероризма. Забранити постојање неформалних облика преноса новца или вредности и санкционисати кршење те забране. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Образовати радну групу за анализу стања и давање препорука за спровођење препоруке 1.12 у законодавни систем. | Министарство финансија и НБС | Крај 2009. године | Документ о анализи стања, израђен и усвојен од стране Владе у форми закључка. Већа ангажованост надлежних надзорних органа у регистрацији свих облика преноса новца и кажњавању неформалних облика преноса новца. |  |
| Радна група ће поднети предлог наведене анализе стања Сталној координационој групи, која ће је проследити Влади на усвајање у форми закључка. | СКГ | Крај 2010. године |  |  |
| 3.1.13. Потврдити Варшавску конвенцију. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Иницирање процедуре и упућивање Конвенције на потврду. | Министарство правде | Реализовано | Закон о потврђивању конвенције објављен у „Службеном гласнику РС”, број 19/09. |  |
| 3.1.14. Закон о регистрацији привредних субјеката, односно Закон о пореском поступку и пореској администрацији изменити у делу који се односи на документацију која се доставља при регистрацији, односно додељивању пореског идентификационог броја како анонимна друштва и друштва са непознатим власницима не би могла да буду оснивачи домаћих привредних друштава. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Усвојеним изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС” број 20/09), извршене су одговарајуће измене законског решења; нове измене нису неопходне за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма. | Пореска управа | Реализовано |  |  |
| 3.1.15. Регулисати пословање „осталих финансијских институција” у циљу регулисања издавања и пословања платним картицама. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Препорука ће се испунити уградњом одговарајућих одредаба у нови закон о банкама. | НБС | Почетак 2011. године | Унесене измене у нови закон о банкама, објављивање у „Службеном гласнику РС”. | Има их довољно |

ПРЕПОРУКЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

3.2.  ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИВО

| 3.2.1. Јавно тужилаштво: - окружни јавни тужиоци одредиће заменике јавног тужиоца на територији за коју су надлежни, који ће бити функционално и месно надлежни за поступање у предметима који се односе на прање новца, финансирање тероризма и за предлагање привремених мера одузимања имовинске користи у предметима који нису повезани са организованим криминалом. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Одредити и јачати капацитете заменика тужилаца при надлежним тужилаштвима који су задужени за праћење и рад на предметима прања новца, финансирања тероризма и предлагање мера одузимања имовинске користи у предметима који нису повезани са организованим криминалом. | Републичко јавно тужилаштво и друга надлежна јавна тужилаштва | Трајни задатак | Пораст квалитета иницијалних аката за покретање кривичних поступака у области прања новца и финансирања тероризма и изрицање мера одузимања имовинске користи. |  |
| 3.2.2. Судови: - председници окружних и општинских судова одредиће годишњим распоредом истражне и друге судије који ће поступати у предметима кривичних дела прања новца, финансирања тероризма и који ће доносити привремене мере одузимања имовинске користи, у предметима који нису у вези са организованим криминалом. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Одредити истражне и друге судије у циљу извршавања ове препоруке и јачати њихове капацитете у области прања новца, финансирања тероризма и привремених мера одузимања имовинске користи, у предметима који нису у вези са организованим криминалом. | Надлежни судови | Крај 2009. године и трајно | Повећан ниво професионализма и квалитета истраге у области прања новца и финансирања тероризма, повећан број изречених привремених мера одузимања имовинске користи. |  |
| 3.2.3. Министарство унутрашњих послова: - у одсецима за сузбијање привредног криминалитета извршиће специјализацију полицијских службеника који ће се бавити откривањем прања новца и финансирања тероризма; - образовати посебне организационе јединице које ће се бавити финансијским истрагама на нивоу Министарства унутрашњих послова и полицијских управа. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Одредити полицијске службенике који ће се бавити откривањем прања новца и финансирања тероризма у одсецима за сузбијање привредног криминала и образовати одсеке за финансијске истраге односно спречавање прања новца у полицијским управама кроз израду нове систематизације радних места у МУП-у. | Управа криминалисти- чке полиције | 2009. година | Промењена систематизација радних места у МУП-у, специјализација полицијских службеника за откривање прања новца и финансирања тероризма. | Људски ресурси, средства за опрему и обуку |
| 3.2.4. Управа царина: - успоставиће базу података о преносу готовог новца и хартија од вредности на доносиоца у износу преко 10.000 евра преко државне границе у складу са Специјалном FATF препоруком број 9 (кеш курири) и Уредбом Европске уније о контроли преноса готовог новца преко границе Европске уније; - систематизоваће потребан број радних места за анализу података из претходне алинеје. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Донети Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања. | Министарство финансија | Септембар 2009. године |  |  |
| Штампати обрасце за пријаву преноса физички преносивих средстава плаћања и поставити обавештења на граничним прелазима о начину пријављивања тих средстава. | Управа царина | Септембар 2009. године |  | Постоје |
| Извршиће се утемељивање и усклађивање података које Управа царина већ води са новим обавезама. | Управа царина уз помоћ УСПН и других државних органа | Прва половина 2010. године | Усклађивање различитих информационих система више државних органа; Периодичне кординације и консултације органа. | Људски и финансијски ресурси |
| У следећем акту Управе царина о систематизацији и организацији радних места оформиће се нова радна места у складу са Препоруком, законима и расположивим људским ресурсима. | Управа царина | У току 2010. године |  |  |
| 3.2.5. Министарство правде: - обезбедиће и специјализоваће један број извршилаца за послове међународне правне помоћи у области прања новца, финансирања тероризма и одузимања имовинске користи. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| У новом акту о систематизацији и организацији радних места у Министарству правде предвидети нова радна места у складу са овом препоруком. | Министарство правде | Прва половина 2010. године | Државни службеници који раде на пословима међународне правне помоћи у области прања новца и финансирања тероризма. | Људски и технички |
| 3.2.6. Управа за игре на срећу и Пореска управа: - обезбедиће и специјализоваће један број извршилаца за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника који се баве приређивањем игара на срећу. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Управа за игре на срећу ће одредити и извршити специјализацију службених лица која имају овлашћења за вршење контроле путем посебно осмишљене обуке. | Управа за игре на срећу | Прва половина 2010. године | Квалитетно обучени државни службеници у Управи за игре на срећу за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма; Специјализација службених лица у Пореској управи. | Ангажовање довољног броја извршилаца за вршење контроле и обезбедити обуку за све припаднике Сектора за контролу и Сектора пореске полиције Пореске управе и службенике Управе за игре на срећу. |
| Пореска управа ће одредити и извршити специјализацију службених лица која имају овлашћења за вршење контроле у складу са својим надлежностима (контрола и утврђивање пореза у складу са законом) путем посебно осмишљене обуке. | Пореска управа |  |  |  |
| 3.2.7. Народна банка Србије: - систематизоваће потребан број радних места или образовати посебан део специјализован за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Запослени инспектори из Сектора за контролу банака, Сектора за надзор над пословима осигурања и Сектора за надзор друштава за управљање добровољним пензионим фондовима вршиће надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у области банкарског пословања и осигурања. Ангажовати већи број извршилаца на пословима надзора над пословањем давалаца финансијског лизинга у циљу ефикаснијег вршења надзора и у области надзора над применом прописа из области спречавања ПН и ФТ. Променити унутрашње акте о организацији и систематизацији послова у НБС. | НБС | Крај 2010. године | Промена унутрашњих аката о систематизацији послова у НБС, повећан број извршилаца на пословима надзора над пословањем давалаца финанси-јског лизинга. | Људски ресурси и опрема за рад |
| 3.2.8. Комисија за хартије од вредности: - специјализоваће потребан број постојећих извршилаца за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Извршити специјализацију свих запослених у Комисији за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма посебно осмишљеном обуком за вршење надзора у области хартија од вредности тржишта капитала. | Комисија за хартије од вредности (у даљем тексту: КХОВ) у сарадњи са другим органима | 2010. година | Посебно осмишљена обука за запослене у Комисији за хартије од вредности, ради вршења надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у области хартија од вредности и тржишта капитала. | Средства за организацију обуке и евентуално људски ресурси |
| 3.2.9. Обезбедити финансијске и техничке услове за повезивање база података надлежних државних органа. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Препорука 2.9 биће реализована кроз пројекат Управе царина из програма ЕУ - ИПА 2010. | Министарство финансија - Управа царина | 2010. година | Пројекат Управе царина | Људски ресурси |
| 3.2.10. Образовати посебна и специјализована тела или радне групе у оквиру удружења обвезника из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у циљу анализе и тумачења прописа, техничке подршке у размени података, предлагања и измене прописа, обуке и др. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Иницирати образовање радних тела у удружењима обвезника по узору на Одбор за Compliance у Удружењу банака; - учествовати у њиховом образовању. | УСПН Надзорни органи | 2010 – 2011. година | Формирана радна тела у удружењима обвезника која ће тумачити прописе, пружати техничку подршку у размени података, иницирати измене прописа. |  |

ПРЕПОРУКЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

3.3.  ОПЕРАТИВНИ НИВО

| 3.3.1. Формализовати сарадњу између надлежних државних органа (УСПН, полиција, БИА, органи надлежни за надзор над применом Закона о спречавању прања новца, Пореска управа, Управа царина, Девизни инспекторат) ради: - рада на конкретним предметима; - спровођења обуке запослених у тим државним органима и заједничке обуке обвезника; - ефикасног остваривања међународне сарадње; - координације учествовања у међународним организацијама и телима. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Образовати Сталну координациону групу. | Сви државни органи | 2009. година - реализовано | Билатерални споразуми о сарадњи државних органа и могућностима међусобног коришћења база података, одржавање консултативних састанака једном у шест месеци. Повећан број кривичних предмета у области прања новца и финансирања тероризма. Аналитички тим образован | Људски и материјални ресурси |
| - Надлежни органи ће размотрити модалитете сарадње потписати билатералне споразуме о сарадњи између надлежних органа који такве споразуме већ немају; - систематизовати потребна радна места за спровођење наведених споразума; - наведеним споразумима успоставити адекватне процедуре за прикупљање података и приступ базама података - успоставити праксу сталних консултативних састанака. | Сви државни органи | 2010 – 2011. година |  |  |
| - Унапредити и интензивирати сарадњу полиције, БИА, ВБА и тужилаштва на откривању, истраживању и документовању кривичних дела прања новца и финансирања тероризма; - унапредити и интензивирати сарадњу наведених органа са Управом за спречавање прања новца; - унапредити проактивни приступ у овој области, односно координацију и боље коришћење безбедносно-обавештајних података, специјализацију кадра, ефикасније спровођење прописа, примену међународних препорука, стандарда и најбољих искустава из праксе, информационих мрежа, односно одређених база података. | МУП, БИА, ВБА, УСПН и Републичко јавно тужилаштво | Трајни задатак |  |  |
| - Унапредити превентивни рад надлежних државних органа; - успоставити стални заједнички аналитички тим који ће се бавити стратешким анализама и проценама изложености ризицима у области спречавања прања новца и финансирања тероризма. | Сви државни органи | Трајни задатак |  |  |
| 3.3.2. Образовати оперативне ad hoc радне групе за рад на конкретним предметима прања новца и финансирања тероризма и уредити њихов рад на начин да се могу окупити одмах по позиву. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Окончати процедуре конституисања оперативних ad hoc радних група за рад на конкретним предметима у којима ће учествовати и јавни тужиоци и заменици јавних тужиоца, који у општинским и окружним јавним тужилаштвима обрађују и прате предмете прања новца и ФТ; - органи код којих је то потребно треба да измене и допуне акт о организацији и систематизацији радних места тако да се овлашћени службеник/ци из организационе јединице надлежне за борбу против ПН/ФТ што пре делегира у оперативну ad hoc радну групу, а до окончања систематизације тражених радних места, делегирати постојеће кадрове; - успоставити праксу редовних састанака оперативне радне групе са представницима тужилаштва. | Сви државни органи | Одмах | Конституисане ad hoc радне групе за рад на конкретним предметима; Промењени акти о организацији и систематизацији радних места; Пракса одржавања састанака једном у 3 месеца са представницима тужилаштва. | Постоје |
| 3.3.3. Одредити представнике (официре за везу) Управе за спречавање прања новца, МУП, Пореске полиције, Управе царина, БИА и тужилаштва за рад на конкретним предметима прања новца и финансирања тероризма. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Окончати процедуру именовања официра за везу. | УСПН, МУП, Управа царина, Пореска полиција, БИА, тужилаштво, МО (ВБА) | Прва половина 2010. године | Именовани официри за везу. | Људски ресурси Техничка подршка |
| 3.3.4. Обезбедити да Пореска полиција и Управа царина, у вршењу послова из своје надлежности, обавезно проверавају постојање елемената кривичних дела прања новца и финансирања тероризма. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Правилницима о организацији и систематизацији радних места у опис радних места задужених службеника Управе царина и Пореске управе предвидети послове који се тичу проверавања елемената кривичног дела ПН и ФТ; - унапређивати капацитете задужене стручне службе Управе царина и инспектора Пореске полиције за проверавање постајања елемената кривичних дела ПН и ФТ, редовним обавештавањем о текућим питањима у области ПН и ФТ и обуком. | Управа царина, Пореска управа | 2010. година и трајни задатак | Промењени описи радних места Управе царина и Пореске управе, предвиђени послови проверавања елемената кривичног дела прања новца и финансирања тероризма; обавештен и обучен кадар у области прања новца и финансирања тероризма. | Људски ресурси |
| 3.3.5. Обезбедити да УСПН потпише споразуме о сарадњи са свим страним финансијско - обавештајним службама код којих је то услов за међународну размену података. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Утврдити које ФОС захтевају потписивање споразума о сарадњи као услов за размену података; - иницирати потписивање споразума о сарадњи; - закључити наведене споразуме. | УСПН | 2009 – 2011. године | Потписани споразуми о сарадњи са другим ФОС. |  |
| 3.3.6. Обезбедити да УСПН у сарадњи са органима надлежним за надзор над применом Закона о спречавању прања новца и удружењима обвезника иницира и учествује у изради показатеља (индикатора) за препознавање сумњивих трансакција за прање новца и финансирање тероризма код обвезника. У рад на изради индикатора укључити и представнике других државних органа. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Израдити нацрте индикатора; - прикупити мишљења органа надлежних за надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и других државних органа по потреби; - прикупити мишљења обвезника. | УСПН | Крај 2010. године | Израђени индикатори |  |
| 3.3.7. Обезбедити да Управа за спречавање прања новца разради практичне механизме давања повратних информација обвезницима. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Организовати редовне састанке са свим обвезницима; - припремати писане материјале о трендовима и типологијама прања новца и финансирања тероризма; - припремати студије случајева из праксе; - презентовати извештаје о примљеним извештајима о сумњивим и готовинским трансакцијама, њиховом броју и квалитету. | УСПН | Трајни задатак | Пракса одржавања састанака једном у 6 месеци са представницима обвезника, обавеза припреме писаних материјала о трендовима и типологијама прања новца и финансирања тероризма. | Људски ресурси |
| 3.3.8. Обезбедити да Управа за спречавање прања новца, у сарадњи са МУП, тужилаштвом, судовима и органима надлежним за надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, изради обрасце за достављање података о прекршајима и привредним преступима из тих закона и кривичним делима прања новца и финансирања тероризма. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Образовати радну групу за израду наведених образаца и израдити обрасце; - државни органи ће доставити подручним организационим јединицама обрасце и упутство о испуњавању законске обавезе из ове препоруке. | УСПН, МУП, РЈТ, ВСС | Друга половина 2010. године | Образована радна група, израђени обрасци и упутства, достављени обрасци подручним организационим јединицама. |  |
| 3.3.9. Обезбедити да органи надлежни за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма: - израде упутства или приручнике за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника; - израде упутства за примену одредаба новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Постојећа упутства/смернице надзорних органа за вршење надзора над обвезницима (банке, мењачнице, итд) ускладити са Законом о СПН и ФТ. | Сви надзорни органи | 31. децембар 2009. године | Усклађена упутства и смернице свих надзорних органа. |  |
| Израдити упутства/смернице за вршење надзора над обвезницима, код надзорних органа код којих не постоје (ХОВ, даваоци финансијског лизинга у делу који се односи на примену прописа којима је уређено СПН и ФТ, осигурање, итд). |  |  |  |  |
| Окончати рад на изради смерница за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма, одлуке о минималној садржини процедуре „Упознај свог клијента” и сличних смерница/упутстава за вршење надзора код других обвезника. | Сви надзорни органи осим НБС, у сарадњи са УСПН | Крај 2010. године |  |  |
| 3.3.10. Систематски подизати свест о потреби ефикасније примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (брошуре, електронски програм обуке, медијска кампања и др). |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Припремити и штампати брошуре о спречавању прања новца и финансирања тероризма. | УСПН | Трајни задатак | Израђене и дистрибуиране брошуре свим обвезницима; обезбеђена финансијска средства кроз пројекте међународних организација. | Финансијски ресурси |
| - Дистрибуирати брошуре у банкама и другим обвезницима, као и другим државним органима; - обезбедити финансијске ресурсе за штампање и објављивање штампаних материјала кроз пројекте међународних организација. | Државни органи и органи надлежни за надзор над применом ЗСПНФТ |  |  |  |
| Анимирати медије. | Сви државни органи |  |  |  |
| 3.3.11. Израдити анализу стања у области непрофитних организација у циљу процене ризика од њихове злоупотребе у сврхе прања новца и финансирања тероризма. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Образовати радну групу за израду анализе предвиђене препоруком; - организовати јавну расправу и/или округли сто ради прикупљања мишљења о анализи предвиђеној препоруком; - Влада ће усвојити закључак о извршеној анализи стања у непрофитном сектору. | Министарство за државну управу и локалну самоуправу, МУП, МСП, УСПН, Пореска управа | Крај 2010. године | Образована радна група, израђена анализа стања у области непрофитних организација; одржана јавна расправа, усвојен закључак Владе. |  |
| 3.3.12. Развијати систем информационих технологија у Управи за спречавање прања новца. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Довршити део информационог система за управљање предметима и документима; - развијати аналитичке алате. | УСПН | Трајни задатак | Информациони систем за управљање предметима и документима пуштен у рад. | Буџет Републике Србије и стрaне донације |

ПРЕПОРУКЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

3.4.  СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

| 3.4.1. Извршити анализу потреба за стручним оспособљавањем и усавршавањем и њоме обухватити надлежне државне и органе надлежне за надзор над применом Закона о спречавању прања новца, као и обвезнике преко њихових удружења. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Образовати радну групу за израду анализе потреба у којој ће се навести број запослених које треба обучити, број семинара, неопходна литература, итд. | Сви учесници у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма (државни органи, надзорни органи, представници обвезника) | Прва половина 2010. године | Образована радна група, предвиђен број запослених које треба обучити, одређена литература. | Неопходна финансијска средства обезбедити путем донација |
| 3.4.2. Стручно оспособљавање и усавршавање из области борбе против прања новца и финансирања тероризма вршити преко Правосудног центра, Образовно-истраживачког центра БИА, Сектора за образовање у МУП и специјализованих тела у оквиру органа надлежних за надзор над применом Закона о спречавању прања новца. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Оформити радну групу постојећих центара за обуку и органа који врше интерну обуку (РЈТ) и стручно усавршавање у надлежним државним органима и уз помоћ експерата УСПН и других надлежних државних органа, извршити процену капацитета тих центара; - сачинити план и програм специјалистичке обуке. | Представници центара за обуку и органа који врше интерну обуку (РЈТ) и СКГ | Прва половина 2010. године | Оформљена радна група, сачињен план и програм специјалистичке обуке. |  |
| 3.4.3. У програме стручног оспособљавања и усавршавања укључити посебне програмске целине из области борбе против прања новца и финансирања тероризма, финансијских истрага и одузимања имовинске користи. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Радна група из препоруке 4.2. ће сачинити предлог програмских целина имајући у виду праксу сличних институција у иностранству. | Постојећи центри за обуку и представници других државних органа који спроводе интерну обуку на основу сугестија радне групе из Препоруке 4.2 | Од 2010. године | Одређене програмске целине из области борбе против прања новца и финансирања тероризма. | Материјална, техничка подршка ради организовања обука |
| 3.4.4. Одредити представнике из Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, јавног тужилаштва, судова, Управе за спречавање прања новца, Управе царина, Пореске управе, Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности који ће бити задужени за стручно оспособљавање и усавршавање у области прања новца и финансирања тероризма, финансијских истрага и одузимања имовинске користи (у даљем тексту: инструктори). Исто се препоручује удружењима обвезника. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Окончати процедуру именовања представника надлежних органа и удружењима обвезника за стручно оспособљавање и усавршавање. | Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Јавно тужилаштво, судови, УСПН, Управа царина, Пореска управа, НБС и КХОВ, МО (ВБА) | Друга половина 2010. године | Одређени инструктори у државним органима и у удружењима обвезника. | Технички и други услови за рад |
| По окончаној анализи потреба из Препоруке 4.1, именовати инструкторе у складу са резултатима анализе у органима у којима већ не постоје. |  |  |  |  |
| 3.4.5. Стручно оспособљавати инструкторе за борбу против прања новца и финансирања тероризма, финансијских истрага и одузимања имовинске користи, као и на плану метода и техника рада. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Организација семинара о техникама и методима стручног оспособљавања (train the trainers); - организација семинара за додатну обуку инструктора из области борбе против прања новца и финансирања тероризма; - стручно усавршавање представника надлежних државних органа за инструкторе из области борбе против прања новца и финансирања тероризма; - у наведеним активностима користити услуге међународних организација које поседују вишегодишње искуство и експерте из области борбе против ПН и ФТ, финансијских истрага и одузимања имовинске користи. | СКГ | 2010 – 2011. година | Организовани семинари | Материјални ресурси |
| 3.4.6. Обезбедити техничке и друге услове за рад инструктора. |  |  |  |  |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Обезбедити финансијска средства за подршку раду инструктора. | МУП, Министарство правде, јавно тужилаштво, судови, УСПН, Управа царина, Пореска управе, НБС, КХоВ, удружења обвезника, МО (ВБА) | Трајни задатак | Финансијска средства обезбеђена |  |