АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ

- УВОД

Стратегијом безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године („Службени гласник РС”, број 32/09), предвиђено је да се у Акционом плану за спровођење Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године (у даљем тексту: Акциони план) детаљније пропишу и уреде поједине мере и активности са роковима, задацима, органима и учесницима надлежним за спровођење ове стратегије.

Акционим планом одређени су надлежни органи државне управе, социјалних партнера и других чиниоца у систему безбедности и здравља на раду са конкретним појединачним циљевима и активностима којима се разрађују циљеви и мере из Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године (у даљем тексту: Стратегија), као најважнијег стратешког документа у области безбедности и здравља на раду.

Општи циљ Стратегије јесте унапређење и очување здравља радно активног становништва, односно унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних болести и болести у вези са радом и њиховог свођења на најмању могућу меру, односно отклањања професионалних ризика.

Акциони план представља скуп конкретних мера и активности којима је основни циљ унапређење здравља радно активног становништва у циљу смањења повреда на раду и професионалних болести.

2. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ

За активности чија је реализација планирана у 2010. години, односно које представљају наставак активности на непосредном спровођењу Стратегије у току 2009. године потребна средства  у износу од 500.000 динара обухваћена су финансијским планом Министарства рада и социјалне политике, а евентуална додатна средства ће се обезбеђивати из фондова Европске уније (ТАIEX, IPA и др.), као и из донаторских средства.

Средства неопходна за спровођење активности које ће се извршавати у  2011. и 2012. години биће обухваћена финансијским планом Министарства рада и социјалне политике у висини од 1.000.000 динара годишње.

У складу са могућношћу коришћења прве компоненте IPA, планираће се обезбеђивање средстава за пројекте којима ће се покренути иницијативе за оснивање референтне лабораторије и центара за едукацију, односно за реализацију ових активности неће се користити средства из буџета.

У 2010. години циљеви: покретање иницијативе за оснивање референтне лабораторије и покретање иницијативе за оснивање „Центра за едукацију”, обухватају активности које ће се спроводити кроз образовање радних тимова за израду анализа и процену могућности и доступности извора финансирања за покретање иницијатива, а не за само оснивање референтне лабораторије и центра за едукацију.

У оквиру IPA пројеката спровешће се део активности утврђених Акционим планом за спровођење Националне стратегије одрживог развоја за период од 2009. до 2017. године („Службени гласник РС”, број 22/09).

3. ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА

МРСП – Министарство рада и социјалне политике

МЗ – Министарство здравља

ЗЗЗР – Завод за здравствену заштиту радника

УБЗР – Управа за безбедност и здравље на раду

ИР – Инспекторат за рад

Репрезентативни синдикати – Савез самосталних синдиката Србије и УГС „Независност”

Репрезентативна удружења послодаваца  – Унија послодаваца Србије

СЕС – Социјално-економски савет Републике Србије

МТИД – Министарство за телекомуникације и информационо друштво

РЗЗИ – Републички завод за информатику и интернет

УЗЗПРО – Управа за заједничке послове републичких органа

МЕРР – Министарство економије и регионалног развоја

БЗР – Безбедност и здравље на раду

МОР – Међународна организација рада

СЗО – Светска здравствена организација

TAIEX – Биро за техничку помоћ и размену информација

IPA – Инструмент за предприступну помоћ

IALI – Међународна асоцијација инспекције рада

SLIC – Комитет виших инспектора рада

RALI – Регионални савез инспекција рада Југоисточне Европе, Азербејџана и Украјине.

4. ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ, НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ И РОКОВИ

Општи циљ: унапређење и очување здравља радно активног становништва, односно унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних болести и болести у вези са радом и њиховог свођења на најмању могућу меру, односно отклањање професионалних ризика.

| Појединачни циљеви | Активности | Индикатори | Очекивани резултати | Носиоци активности и учесници | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Успостављање, одржавање, прогресивно развијање и периодично ревидирање система безбедности и здравља на раду у консултацији са репрезентативним организацијама послодаваца и запослених | 1.1. Формирање радне групе за израду анализе примене закона и подзаконских аката | Чланови радне групе | Формирана радна група за израду анализе примене закона и подзаконских аката | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, САВЕТ ЗА БЗР, удружења, МЗ, Институт за медицину рада у сарадњи са службом медицине рада и друга министарства | Март 2010. год. |
|  | 1.2. Припрема плана анализе примене закона и подзаконских аката | Анализа примене Закона и подзаконских аката | Сачињен план анализе примене закона и подзаконских аката | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, САВЕТ ЗА БЗР, удружења, МЗ, Институт за медицину рада и друга министарства | Јун 2010. год. |
|  | 1.3. Анализа односно утврђивање примене Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских аката који обезбеђују функционисање Закона | Стање примене Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских прописа | Сачињен извештај са предлогом измена и допуна Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских прописа | Чланови радне групе | Крај 2011. год. |
| 2. Доношење закона, подзаконских прописа, колективних уговора, општих и других аката о безбедности и здрављу на раду | 2.1. Припрема и усаглашавање са правним тековинама ЕУ и иновирање прописа у области безбедности и здравља на раду | Степен усаглашености Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских прописа са упутствима ЕУ | Усаглашен Закон о безбедности и здрављу на раду и усаглашени подзаконски прописи са упутствима ЕУ | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца МЗ и друга министарства | Крај 2012. год. |
|  | 2.2. Учествовање у преговорима за закључивање посебних колективних уговора за јавне службе и јавна предузећа, као и колективних уговора код послодаваца за јавне службе и јавна предузећа | Развијање социјалног дијалога у области безбедности и здравља на раду | Број закључених колективних уговора | МРСП и друга надлежна министарства, СЕС, послодавци, Савет за БЗР у сарадњи са репрезентативним синдикатима | Континуирано |
| 3. Усвајање механизама и процедура за спровођење прописа о безбедности и здрављу на раду (интегрисана инспекција рада) | 3.1. Формирање радне групe за израду методологије интегрисаног инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду | Чланови радне групе | Формирана радна група за израду методологије интегрисаног инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду | МРСП, ИР | Крај 2010. год. |
|  | 3.2. Израда методологија за интегрисани инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и здравља на раду | Усвојена методологија интегрисаног инспекцијског надзора коју примењују инспектори рада | Припремљена методологија за интегрисани инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и здравља на раду | МРСП, ИР | Крај 2010. год. |
|  | 3.3. Реализација обуке свих инспектора рада за интегрисани инспекцијски надзор | Број инспектора рада који је похађао и савладао обуку за интегрисани инспекцијски надзор | Обука свих инспектора рада за интегрисани инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и и здравља на раду | МРСП, ИР | Крај 2010. год. |
|  | 3.4. Информисање социјалних партнера о интегрисаном инспекцијском надзору | Број одржаних округлих столова и семинара за социјалне партнере | Организовани округли столови и семинари за социјалне партнере на тему интегрисаног инспекцијског надзора | МРСП, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца | Крај 2010. год. |
| 4. Увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести | 4.1. Организовање семинара ради упознавања са искуствима земаља чланица ЕУ у области осигурања од повреда на раду | Упознавање са искуствима земаља чланица ЕУ у области осигурања од повреда на раду | Организовани семинари | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, САВЕТ ЗА БЗР, МЗ, Институт за медицину рада у сарадњи са службом медицине рада, друга министарства и удружења | Крај 2010. год. |
|  | 4.2. Предложити образовање радне групе за израду Нацрта закона о осигурању од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете | Предложени чланови радне групе | Образована радна група | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, САВЕТ ЗА БЗР, МЗ, Институт за медицину рада у сарадњи са службом медицине рада, друга министарства и удружења | Крај 2010. год. |
|  | 4.3. Припремити законски оквир којим се уређује осигурање од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете | Расправа о Закону о осигурању од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете | Израђен текст Закона о осигурању од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете | Радна група | Крај 2012. год. |
| 5. Увођење информационог система у области безбедности и здравља на раду (регистар повреда на раду и професионалних болести и др.) | 5.1. Анализа постојећег информационог система | Стање функционисања постојећег информационог система | Предлог пројекта за увођење регистра повреда на раду и професионалних болести | МРСП, УБЗР, ИР, МЗ, МТИД, РЗЗИ, УЗЗПРО и друга министарства, Републички завод здравственог осигурања, Републички фонд ПИО, Институт за медицину рада у сарадњи са службом медицине рада, ЗЗЗР | Крај 2010. год. |
| 6. Образовање одговарајућих трипартитних тела које чине представници државних органа, послодаваца и запослених одговорних за безбедност и здравље на раду | 6.1. Образовање сталних радних тела код локалних социјално-економских савета | Развијање социјалног дијалога у области безбедности и здравља на раду | Образована стална радна тела за БЗР у оквиру локалних СЕС-а следећих градова: Нови Сад, Београд, Крагујевац, Ниш и општине Суботица | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца и извршни органи јединице локалне самоуправе | Континуирано крај 2012. год. |
| 7. Утврђивање приоритета у решавању проблематике везане за безбедност и здравље на раду | 7.1. Мала и средња предузећа |  |  |  |  |
|  | 7.1.1. Организовање семинара за едукацију послодаваца малих предузећа | Упознавање послодаваца са обавезама и одговорностима у области БЗР | Одржано 5 семинара | Репрезентативно удружење послодаваца - носилац, учесници: УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативно удружење послодаваца, удружења, Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.1.2. Организовање семинара за едукацију послодаваца средњих предузећа. | Упознавање послодаваца са обавезама и одговорностима у области БЗР | Одржано 5 семинара | Репрезентативно удружење послодаваца - носилац, учесници: УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативно удружење послодаваца, удружења, Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.2. Високоризични сектори (грађевинарство, дрвопрерађивачки, саобраћај, хемијска индустрија, пољопривреда и сл.) |  |  |  |  |
|  | 7.2.1. Организовање семинара за едукацију запослених и послодаваца у делатности грађевинарства | Упознавање запослених и послодаваца са правима, обавезама и одговорностима у области БЗР | Одржано 5 семинара | Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца - носилац, учесници: УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, удружења , Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.2.2. Организовање семинара за едукацију запослених и послодаваца у дрвопрерађивачком сектору | Упознавање запослених и послодаваца са правима, обавезама и одговорностима у области БЗР | Одржано 5 семинара | Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца - носилац, учесници: УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, удружења, Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.2.3. Организовање семинара за едукацију запослених и послодаваца у делатности саобраћаја | Упознавање запослених и послодаваца са правима, обавезама и одговорностима у области БЗР | Одржано 5 семинара | Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца - носилац, учесници: УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, удружења, Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.2.4. Организовање семинара за едукацију запослених и послодаваца у хемијској индустрији | Упознавање запослених и послодаваца са правима, обавезама и одговорностима у области БЗР | Одржано 5 семинара | Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца - носилац, учесници: УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, удружења, Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.2.5. Организовање семинара за едукацију запослених и послодаваца у пољопривреди | Упознавање запослених и послодаваца са правима, обавезама и одговорностима у области БЗР | Одржано 5 семинара | Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца - носилац, учесници: УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, удружења, Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.2.6. Организовање семинара за едукацију запослених и послодаваца у сектору енергетике | Упознавање запослених и послодаваца са правима, обавезама и одговорностима у области БЗР | Одржано 5 семинара | Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца - носилац, учесници: УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, удружења, Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.3. Групе осетљивих запослених (труднице, млади, старији запослени, особе са инвалидитетом, инвалиди рада и др.) |  |  |  |  |
|  | 7.3.1. Организовање едукација за упознавање осетљивих група запослених са правима у области БЗР | Упознавање запослених и послодаваца са правима осетљивих запослених у области БЗР | Одржано 5 едукација | Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца - носилац, МРСП, УБЗР, Управа за родну равноправност, Сектор за рад, ИР, МЕРР, Службе медицине рада, Завод за унапређивање васпитања и образовања, удружења, Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.4. Дискриминација и злостављање |  |  |  |  |
|  | 7.4.1. Информисање запослених и социјалних партнера о препознавању појава дискриминације и злостављања на раду, њиховом спречавању и поступку заштите | Број одржаних семинара, округлих столова, радионица и др. | Организовани округли столови и семинари за запослене и социјалне партнере | МРСП, УБЗР, Сектор за рад, Управа за родну равноправност, Сектор за рад, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, Службе медицине рада, Завод за унапређивање васпитања и образовања, удружења, Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.5. Родна равноправност |  |  |  |  |
|  | 7.5.1. Информисање запослених и социјалних партнера о родној равноправности | Број одржаних семинара, округлих столова, радионица и др. | Организовани округли столови и семинари за запослене и социјалне партнере | МРСП, УБЗР, Управа за родну равноправност, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, Сектор за рад, ИР, Службе медицине рада, Завод за унапређивање васпитања и образовања, удружења, Институт медицине рада у сарадњи са службом медицине рада | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.6. Безбедност производа, која се односи на опрему, машине и друга средства за рад и заштиту на раду |  |  |  |  |
|  | 7.6.1. Обезбедити информације о значају поштовања стандарда и акредитације у светлу друштвено одговорног пословања | Повећана знања о добробити од увођења стандарда, акредитације у друштвено одговорном пословању | Повећан број привредних субјеката који поштују стандарде | МЕРР, Агенција за акредитацију, Институт за стандардизацију | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 7.7. Безбедност услуга, а нарочито услуга одржавања и поправке опреме, машина и других средстава за рад |  |  |  |  |
|  | 7.7.1. Обезбедити информације о значају поштовања стандарда и акредитације у светлу друштвено одговорног пословања | Повећана знања о добробити од увођења стандарда и акредитације у друштвено одговорном пословању | Повећан број привредних субјеката који поштују стандарде | МЕРР, Агенција за акредитацију, Институт за стандардизацију | Континуирано крај 2012. год. |
| 8. Промовисање културе превенције и добре праксе у области безбедности и здравља на раду | 8.1. Спровођење кампања које ће за циљ имати промоцију културе превенције | Организовање кампања | Постигнут виши ниво културе у БЗР | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, образовне институције, фондови за пензијско и инвалидско осигурање, невладине организације и друга министарства | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 8.2. Програм едукације ученика и студената у сарадњи са образовним институцијама и послодавцима | Организовање кампања | Постигнут виши ниво знања из области БЗР | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, образовне институције, фондови за пензијско и инвалидско осигурање, невладине организације и друга министарства | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 8.3. Покретање иницијативе код Министарства просвете за информисање и едукацију ученика средњих стручних школа о безбедности и здрављу на раду | Одређени образовни профили и области код којих ће се спровести информисање и едукација | У средњим стручним школама организовано информисање и едукација ученика средњих стручних школа | МРСП, УБЗР, Министарство просвете, друга министарства и невладине организације | Континуирано крај 2012. год. |
|  | 8.4. Обележавање дана БЗР Републике Србије и увођење награде за добру праксу | Утврђен дан БРЗ у Републици Србији и установљени критеријуми за награђивање добре праксе | Повећан број учесника у обележавању дана БЗР и повећан број привредних друштава са добром праксом | МРСП, УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, невладине организације и друга министарства | 2010. год. |
| 9. Давање иницијатива за увођење законских претпоставки у смислу дефинисања финансијских и буџетских ресурса у области безбедности и здравља на раду | 9.1. Анализа трошкова за спровођење мера БЗР код послодаваца | Сачињен упитник и прикупљени одговори 300 послодаваца | Утврђен проценат издвајања финансијских средстава за примену мера БЗР | МРСП, УБЗР, друга министарства, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца | Крај 2011. год. |
|  | 9.2. Анализа исплаћених надокнада у време одсуствовања са посла због повреда на раду или професионалних болести, за надокнаде штете код суда и сл. | Сачињен упитник и прикупљени одговори 300 послодаваца | Утврђен проценат издвајања финансијских средстава за исплаћене надокнаде | МРСП, УБЗР, друга министарства, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца | Крај 2012. год. |
|  | 9.3. Сагледавање економског аспекта примене транспонованих прописа ЕУ код послодавца | Сачињен упитник и прикупљени одговори 300 послодаваца | Утврђен проценат издвајања финансијских средстава за примену нових прописа | МРСП, УБЗР, друга министарства, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца | Крај 2012. год. |
| 10. Покретање иницијативе за оснивање референтне лабораторије | 10.1. Покретање иницијативе за израду пројекта: „Оснивање Референтне лабораторије” и образовање радног тима за израду пројекта | Образован радни тим за израду пројекта | Израђен пројекат: „Оснивање Референтне лабораторије” | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, МЗ, Институт за медицину рада, друга министарства и удружења | Крај 2010. год. |
| 11. Покретање иницијативе за оснивање „Центра за едукацију” | 11.1. Израда анализе о могућностима оснивања Центра или центара за едукацију | Образована радна група за израду анализе | Израђена анализа о могућностима оснивања „Центра или центара за едукацију” | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, МЗ, Институт за медицину рада у сарадњи са службом медицине рада друга министарства и удружења | Јуни 2010. год. |
| 12. Сарадња у области безбедности и здравља на раду (даља сарадња на међународном нивоу и на националном нивоу побољшана и унапређена међуресорска сарадња) | 12.1. Развијање сарадње са МОР-ом, Европском агенцијом за БЗР, СЗО, IALI, SLIC, RALI и др. | Формирање тимова за рад по појединим питањима | Развијена сарадња са МОР-ом, Европском агенцијом за БЗР, СЗО, IALI, SLIC, RALI | МРСП, УБЗР, ИР, МЗ, , ЗЗЗР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, друга министарства и удружења | Континуирано |
|  | 12.2. Побољшати сарадњу са земљама у региону по питању послова БЗР | Формирање тимова за рад по појединим питањима | Побољшана сарадња са земљама у региону | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, МЗ, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, друга министарства и удружења | Континуирано |
|  | 12.3. Побољшати међусекторску и међуресорску сарадњу у делу процеса придруживања у ЕУ | Формирање тимова за заједнички рад по појединим питањима | Побољшана међуресорска и међусекторска сарадња | МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, МЗ, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца и друга министарства и удружења | Континуирано |