## АП КИРС
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА, ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2012. ГОДИНЕ
Редни број | АКТИВНОСТИ | Носиоци | Партнери | Очекивани резултати | Индикатори | Рок за извршење активности | Извори финансирања
[7 empty] | обезбеђена средства | необезбеђена средства (планирана средства)
Стратешки циљ 1: УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРИМЕНА МЕХАНИЗАМА ЗА СВЕОБУХВАТНО И КОНЗИСТЕНТНО ПРАЋЕЊЕ МИГРАЦИОНИХ ТОКОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Специфични циљ 1.1: Институционализовати надлежност за прикупљање и анализу података о миграционом обиму и токовима
Мера 1.1.1: Створити нормативне услове за рад Комесаријата за избеглице као органа надлежног за прикупљање и анализу података о обиму и токовима миграција и праћење миграционих трендова
1.1.1.1 | Урeдити законски оквир за стварање услова за рад КИРС-а као органа надлежног за прикупљање и анализу података о обиму и токовима миграција и праћење миграционих трендова | МУП, КИРС | МСП, МЕРР, МРСП, МВиД, МКиМ, МЉМПДУЛС | Уређен законски оквир за стварање услова за рад КИРС-а као органа надлежног за прикупљање и анализу података о обиму и токовима миграција и праћење миграционих трендова | Усвојен Предлог закона | 2011. година | ОЕБС 2010
1.1.1.2. | Израдити подзаконске акате за примену одредаба закона којима су створени услови за рад КИРС-а као органа надлежног за прикупљање и анализу података о обиму и токовима миграција и праћење миграционих трендова | КИРС | МУП, МСП, МЕРР, МРСП, МВиД, МКиМ, МЉМПДУЛС | КИРС ефикасно обавља послове који су му додељени у области прикупљања и анализе података о обиму и токовима миграција и праћења миграционих трендова | Усвојени подзаконски акти | 2012. година | ИПА 2010
Мера 1.1.2: Ојачати људске капацитете служби надлежних за прикупљање података о миграцијама у министарствима и организацијама
1.1.2.1. | Уредити начин прикупљања података | КИРС | МУП, МСП, МЕРР, МРСП, МВиД, МКиМ, МЉМПДУЛС, РЗС, МОМ | Сви oбрађивачи података упознати са начином прикупљања података | Уређено прикупљање података | 2012. година | ИПА 2010
1.1.2.2. | Организовати радне састанке са органима који су задужени за обраду података, у погледу обавезa Републике Србије које се односе на прикупљање података | КИРС | МУП, МСП, МЕРР, МРСП, МВиД, МКиМ, МЉМПДУЛС | Лица задужена за обраду података неопходних за праћење миграционих токова спроводе усаглашене активности у циљу испуњавања захтева ЕУ | Број одржаних састанака | 2012. година | ИПА 2010
1.1.2.3. | Унапредити ниво стручног знања запослених у КИРС-у | КИРС |  | Створени услови да се на систематски и континуирани начин врши истраживање и анализа миграција у оквиру КИРС-а | Подигнут ниво стручних знања запослених у КИРС-у | 2011. година | Буџет Републике Србије
1.1.2.4. | Формирати групу за миграције у Републичком заводу за статистику | РЗС |  | Спровођење послова израде методологије, преузимање слогова, обраде, објављивања и анализа података о унутрашњој миграцији и дефинисање начина обједињавања, објављивање и анализа података о спољној миграцији | Дефинисане активности групе за миграције засноване на принципима и индикаторима наведеним у оквиру Стратегије развоја званичне статистике Републике Србије 2009 – 2012. године | 2012. година |  | Буџет Републике Србије
Мера 1.1.3: Одредити индикаторе за праћење миграционих токова
1.1.3.1. | Израдити анализу међународних препорука, дефинисаних методологија и индикатора за праћење миграционих кретања у складу са захтевима међународних институција (Еуростат, МОР, МОМ) | РЗС, КИРС | МОР, МОМ | Индикатори за праћење миграционих кретања усклађени са годишњом периодиком Еуростата-а, МОР-а и МОМ-а | Израђен план за прикупљање статистичких података | 2011. година | ИПА 2010
1.1.3.2. | Утврдити индикаторе према којима се морају периодично прикупљати подаци | КИРС, РЗС | МОМ | Пoдаци се прикупљају на основу утврђених индикатора | Утврђени индикатори | 2011. година | ИПА 2010
1.1.3.3. | Израдити анализу о расположивим подацима и базама података од значаја за праћење миграционих токова | КИРС | МУП, МСП, МЕРР, МРСП, МВиД, МКиМ, МЉМПДУЛС, РЗС | Направљен преглед стања и потреба вођења евиденција од значаја за праћење миграционих токова | Усвојен извештај о стању и потребама вођења евиденција од значаја за праћење миграционих токова | 2011. година | ИПА 2010
1.1.3.4. | Израдити анализу о органима надлежним за руковање базама података неопходних за израчунавање индикатора | КИРС | МОМ | Израђена анализа о органима надлежним за руковање базама података неопходних за израчунавање индикатора | Утврђени органи надлежни за руковање базама података неопходних за израчунавање индикатора | 2011. година | ИПА 2010
1.1.3.5. | Дефинисати индикаторе за праћење миграционих токова на основу резултата Пописа становништва 2011. године | РЗС |  | Прикупљени подаци о миграцијама становништва након обраде резултата Пописа становништва 2011. године | Дефинисани индикатори за праћење миграционих токова на основу резултата Пописа становништва 2011. године | 2012. година (24 месеца након усвајања коначне верзије пописнице) | Буџет Републике Србије
1.1.3.6. | Извршити измене образаца за праћење унутрашњих миграција | РЗС | МУП | Извршене измене образаца за праћење унутрашњих миграција | Нови обрасци за праћење унутрашњих миграција | 2011. година | Буџет Републике Србије
Мера 1.1.4: Успоставити оперативну мрежу за размену података између релевантних институција
1.1.4.1. | Информисати центре за социјални рад и установе социјалне заштите о начину поступања у вези са праћењем, евидентирањем и разменом података са одговарајућим службама и организацијама о појавама, корисницима и пруженим услугама од значаја за миграционе токове | МРСП | КИРС | Информисани центри за социјални рад и установе социјалне заштите о начину поступања | Подаци о појавама, корисницима и пруженим услугама од значаја за миграционе токове доступни | 2012. година | ИПА 2010
1.1.4.2. | Унапредити вођење евиденција и формирање базе података о незапосленим избеглицама, ИРЛ и повратницима по основу споразума о реадмисији у Националној служби за запошљавање | МЕРР | КИРС, НЗС | Унапређено вођење евиденција и формирана база података о незапосленим избеглицама, ИРЛ и повратницима по основу споразума о реадмисији у Националној служби за запошљавање | Формирана база података о незапосленим избеглицама, ИРЛ и повратницима по основу споразума о реадмисији пријављених код Националне службе за запошљавање | Континуирано | Буџет Републике Србије
1.1.4.3. | Унапредити вођење евиденција дозвола за заснивање радног односа са странцем | МЕРР | НСЗ | Прецизне информације о радним мигрантима | Унапређене евиденције о издатим дозволама | Континуирано | Буџет Републике Србије
1.1.4.4. | Унапредити систем прикупљања информација о карактеристикама радне миграције на основу резултата Анкете о радној снази | РЗС |  | Прецизне информације о радним мигрантима Републике Србије | Полугодишњи извештаји | Континуирано | Буџет Републике Србије
1.1.4.5. | Унапредити праћење унутрашњих миграција у Републици Србији на основу промене адресе | РЗС | МУП | Прецизне информације о унутрашњим миграторним кретањима | Месечно прикупљање података о унутрашњим миграцијама и објављивање података на годишњем нивоу | Континуирано | Буџет Републике Србије
1.1.4.6. | Унапредити вођење евиденција о страним држављанима у складу са Законом о странцима | МУП | МСП | Прецизне информације о страним држављанима који бораве или пролазе кроз територију Републике Србије | Редовни извештаји | Континуирано | Буџет Републике Србије
1.1.4.7 | Увести редовно статистичко истраживање о дијаспори | МВиД, МСП | РЗС | Поуздане процене о дијаспори | Годишњи извештаји | Континуирано | Буџет Републике Србије
1.1.4.8 | Припремити план активности за стварање услова за праћење спољних миграција | МУП | РЗС, КИРС | Формулисан план активности за праћење спољних миграција | Спроводи се план активности за праћење спољних миграција | 2012. година | Буџет Републике Србије
1.1.4.9 | Унапредити вођење евиденција о избеглицама и ИРЛ | КИРС |  | Прецизне информације о избеглицама и ИРЛ | Годишњи извештаји | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 1.1.5: Идентификовати све заинтересоване стране, на централном и локалном нивоу, укључујући и удружења, представнике цивилног друштва и саме мигранте
1.1.5.1. | Унапредити и ажурирати евиденције о организацијама и савезима организација у дијаспори | MВиД, МСП |  | База увећана за 30% у односу на 2009. годину | Број евидентираних организација и савеза организација | Континуирано | Буџет Републике Србије
1.1.5.2. | Утврдити међународне (регионалне, владине и невладине) организације и домаћа удружења у чијој је надлежности остваривање циљева управљања миграцијама | КИРС | МУП, МСП, МЕРР, МРСП, МЉМПДУЛС, МВиД, МКиМ, РЗС | Утврђене међународне (регионалне, владине и невладине) организације и домаћа удружења у чијој је надлежности остваривање циљева управљања миграцијама | Припремљена и ажурирана контакт листа међународних (регионалних, владиних и невладиних) организација и домаћих удружења у чијој је надлежности остваривање циљева управљања миграцијама | Континуирано | ИПА 2010
1.1.5.3. | Идентификовати део академске заједнице која се бави питањем миграција (научници, истраживачи и предавачи) | КИРС | Универзитети, институти | Идентификован део академске заједнице који се бави миграцијама | Утврђена и ажурирана контакт листа научника, истраживача, предавача | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 1.1.6: Створити техничке услове за прикупљање података
1.1.6.1. | Идентификовати техничке капацитете надлежних органа за прикупљање података који су потребни за редовно праћење и извештавање | КИРС, МУП, МСП, МЕРР, МРСП, МВиД, МКиМ, РЗС | МОМ | Процењен ниво техничких капацитета надлежних органа за прикупљање података који су потребни за редовно праћење и извештавање | Идентификован ниво техничких капацитета надлежних органа за прикупљање података који су потребни за редовно праћење и извештавање | 2011. година | ИПА 2010
1.1.6.2. | Дефинисати потребне техничке услове за прикупљање и дисеминацију података у складу са потребама редовног праћења и извештавања | КИРС | РЗС, МОМ | Успостављен информационо-технолошки систем за формирање базе и метабазе података и електронско извештавање | Оперативан информационо-технолошки систем за потребе прикупљања и обраде података који омогућава аутоматску логичку контролу, једноставно ажурирање података и приказивање резултата у форми табела и комплетних извештаја | 2011. година | ИПА 2010
1.1.6.3. | Одредити приоритетне пројекте за побољшање техничких услова за прикупљање података | КИРС, МУП, МСП, МЕРР, МРСП, МВиД, МКиМ, РЗС | НИПАК | Финансирање приоритетних пројеката за побољшање техничких услова | Листа приоритетних пројеката постоји | 2012. година | Буџет Републике Србије
Специфични циљ 1.2. Дефинисати миграциони профил Републике Србије и редовно га ажурирати
Мера 1.2.1:Дефинисати миграциони профил Републике Србије
1.2.1.1. | Формирати стручну групу за израду миграционог профила Републике Србије | КИРС | РЗС, МУП, МСП, МЕРР, МРСП, МВиД, МКиМ, МЉМПДУЛС, МОМ | Олакшана процедура припреме и ажурирања миграционог профила Републике Србије | Припремљен миграциони профил Републике Србије | 2011. година | ИПА 2010
1.2.1.2. | Израдити миграциони профил Републике Србије | КИРС | РЗС, МУП, МСП, МЕРР, МРСП, МВиД, МКиМ, МЉМПДУЛС | Израђен миграциони профил Републике Србије | Доступан јавности и публикован миграциони профил Републике Србије | 2011. година | ИПА 2010
Мера 1.2.2: Створити нормативне услове за редовно ажурирање миграционог профила
1.2.2.1. | Уредити законодавни оквир за ефикасно праћење миграционих токова | КИРС, МУП, MСП,МЕРР, МРСП, МВиД, МЉМПДУЛС | РЗС | Уређен законодавни оквир за ефикасно праћење миграционих токова | Миграциони профил редовно ажуриран | 2011. година | ИПА 2010
1.2.2.2. | Израдити подзаконске акате којима се успоставља систем за праћење миграционих токова | КИРС, МУП, MСП,МЕРР, МРСП, МВиД, МЉМПДУЛС, | РЗС | Израђени подзаконски акти | Примена подзаконских аката | 2011. година | ИПА 2010
Мера 1.2.3: Успоставити одговарајуће техничке и људске капацитете за редовно ажурирање миграционог профила Републике Србије
1.2.3.1. | Организовати обуке државних службеника у надлежним органима који ће учествовати у изради и ажурирању миграционог профила Републике Србије | КИРС | МУП, MСП,МЕРР, МЉМПДУЛС, МРСП, МВиД, РЗС, МКиМ, МОМ | Унапређена знања државних службеника за припрему и ажурирање миграционог профила | Број одржаних обука, број обучених државних службеника | 2011. година | ИПА 2010
Мера 1.2.4: Успоставити сарадњу са земљама у региону и ЕУ ради размене искустава, као и релевантним међународним организацијама
1.2.4.1. | Анализирати постојећу сарадњу са међународним организацијама и успоставити приоритете за унапређење сарадње | КИРС | МУП, МЉМПДУЛС, МРСП, МВиД, МЕРР | Извршена анализа постојеће сарадње са међународним организацијама и успостављени приоритети за унапређење сарадње | Успостављени приоритети за даљу сарадњу | континуирано | Буџет Републике Србије
1.2.4.2. | Успоставити сарадњу са члановима Европске миграционе мреже и низом организација у државама ЕУ које се баве миграцијама | КИРС | МУП | Успостављена сарадња КИРС-а са члановима Европске миграционе мреже и низом организација у државама ЕУ које се баве миграцијама | Број састанака са експертима из Европске миграционе мреже | континуирано | ИПА 2010
1.2.4.3. | Покренути иницијативу за успостављање, побољшање и унапређење сарадње са међународним организацијама на основу утврђених приоритета | МСП | КИРС, МУП, МЉМПДУЛС, МРСП, МВиД, МЕРР | Успостављена или унапређена сарадња са међународним организацијама | Нови успостављени контакти, нови програми сарадње | континуирано | Буџет Републике Србије
1.2.4.4. | Унапредити билатералну сарадњу са другим државама ради размене података о миграционим токовима | МСП |  | Унапређење билатералне сарадње са другим државама ради размене података о миграционим токовима | Ефикасна размена информација о миграционим токовима | Континуирано | Буџет Републике Србије
Стратешки циљ 2: УПОТПУНИТИ СТРАТЕШКИ, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
Специфични циљ 2.1: Ојачати капацитете Координационог тела за праћење и управљање миграцијама и његов рад учинити ефективним и ефикасним
Мера 2.1.1: Створити мрежу компетентних службеника задужених да у министарствима на оперативном нивоу извршавају послове за Координационо тело за праћење и управљање миграцијама
2.1.1.1. | Редовно одржавати радне састанке са државним службеницима у министарствима | MУП, МСП, МЕРР, МРСП, МКиМ, МЉМПДУЛС, МВиД | КИРС, РЗС | Координација активности између државних службеника задужених да у министарствима на оперативном нивоу извршавају послове за Координационо тело за праћење и управљање миграцијама | Број одржаних састанака | континуирано | Буџет Републике Србије
2.1.1.2. | Редовно подизати ниво знања у области управљања миграцијама државних службеника у надлежним органима | MУП, МСП, МЕРР, МРСП, МКиМ, МЉМПДУЛС, МВиД | РЗС, КИРС, МОМ | Компетенције државних службеника у државним органима на задовољавајућем нивоу | Број државних службеника који су учествовали на обукама | континуирано | ИПА 2010
Мера 2.1.2.: Успоставити мрежу обучених сарадника у локалној самоуправи задужених да прате, извештавају и обављају поверене послове за потребе спровођења ове стратегије
2.1.2.1. | Пружити подршку у формирању локалних савета за миграције у свим јединицама локалне самоуправе | КИРС | МЉМПДУЛС, MУП, МРСП, МЕРР, МЗ, МПиН, МВиД | Јединице локалне самоуправе институционално припремљене за управљање миграцијама и локални савети за миграције информисани о својој улози и задацима | Формирани локални савети за миграције у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији | 2011. година | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
2.1.2.2. | Организовати семинаре за чланове локалних савета за миграције | КИРС | МЉМПДУЛС, MУП, МРСП, МЕРР, МЗ, МПиН, МВиД | Локални савети за миграције обучени за обављање своје улоге и задатака | Број организиваних семинара, број локалних савета за миграције обухваћених обукама | 2011. година | ИПА 2010
Мера 2.1.3: Створити нормативне услове који ће обезбедити одрживост рада Координационог тела за праћење и управљање миграцијама
2.1.3.1. | Уредити законодавни оквир за свеобухватно и координисано управљање миграционим токовима | КИРС, МУП, MСП,МЕРР, МЉМПДУЛС, МРСП, МВиД | РЗС | Уређено ефикасно и координирано управљање миграционим токовима | Усвојен Предлог закона | 2011. година | ОЕБС 2010
Специфични циљ 2.2: Обезбедити спровођење јасне политике у области управљања миграцијама
Мера 2.2.1: Успоставити систем праћења и оцењивања спровођења постојећих стратегија у сектору
2.2.1.1. | Утврдити показатеље који ће се пратити на годишњем нивоу у сарадњи са координатором за борбу против трговине људима и координатором за супростављање илегалним миграцијама, Тимом за праћење имплементације Стратегије за реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији и Комисијом за координацију процеса трајне интеграције избеглица | КИРС | Савет за супростављање илегалним миграцијама, Савет за борбу против трговине људима, Тим за праћење имплеметације Стратегије за реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији, Комисија за координацију процеса трајне интеграције избеглица | Спровођење постојећих стратегија се редовно прати и активности за њихово спровођење су усаглашене са тренутном ситуацијом | Усвојени показатељи | 2011. година | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
2.2.1.2. | Успоставити механизам редовног обавештавања Координационог тела за праћење и управљање миграцијама о току и ефектима спровођења постојећих стратегија у сектору кроз редовну комуникацију, извештавања и редовне састанке | MУП, МСП, МЕРР, МРСП, МКиМ, МЉМПДУЛС, МВиД, КИРС | РЗС | Успостављен механизам обавештавања Координационог тела за праћење и управљање миграцијама | Број извештаја поднетих Координационом телу за праћење и управљање миграцијама | 2011. година | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
2.2.1.3. | Организовати редовне посете локалним саветима за миграције или одговарајућим службама на локалном нивоу, у циљу прикупљања информација о проблемима у примени закона и спровођењу стратегија | КИРС | МУП, МЕРР, МРСП | Успостављена вертикална координација са непосредним извршиоцима | Извештаји са терена | 2011. година | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
Мера 2.2.2: Координирати активности надлежних министарстава и институција у вези са миграцијама у циљу ефикасног спровођења стратегија
2.2.2.1. | Успоставити сарадњу са другим радним телима Владе у чијој су надлежности поједине врсте миграција | Координационо тело за праћење и управљање миграцијама | Савет за супротстављање илегалним миграцијама, Савет за борбу против трговине људима, Савет за интеграцију повратника по основу споразума о реадмисији, Комисија за координацију процеса трајне интеграције избеглица | Активности ресорних министарстава усклађене | Успостављена сарадња са другим радним телима Владе у чијој су надлежности поједине врсте миграција | 2011. година | Буџет Републике Србије
2.2.2.2. | Припремити неопходне мере за унапређење координисаног спровођења закона и стратегија у области миграција на основу анализе извештаја о њиховој примени и спровођењу | Координационо тело за праћење и управљање миграцијама | КИРС | Унапређено координисање спровођења закона и стратегија у области миграција | Припремљене мере за спровођење закона и стратегија у области миграција | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 2.2.3: Усвојити нове политике и стратегије и ревидирати постојеће стратегије у складу са анализом потреба у сектору
2.2.3.1. | Израдити Стратегију запошљавања за период од 2011. до 2020. године | МЕРР | НСЗ, удружења послодаваца, синдикати, Привредна комора Србије | Израђен стратешки документ у области политике запошљавања | Усвојена Стратегија | 2011. година | Буџет Републике Србије
2.2.3.2. | Реализовати Акциони план запошљавања за 2011. годину | МЕРР | НСЗ, удружења послодаваца, синдикати, Привредна комора Србије | Реализоване активности из стратешког документа у области политике запошљавања | Усвојен Акциони план | 2011. година | Буџет Републике Србије
2.2.3.3. | Израдити Акциони план запошљавања за 2012. годину | МЕРР | КИРС, МУП, МРСП, МВиД | Израђен стратешки документ у области политике запошљавања | Усвојен Акциони план | 2011. година | Буџет Републике Србије
2.2.3.4. | Израдити Акциони план за спровођење Стратегије очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону | МВиД |  | Израђен Акциони план за спровођење Стратегије очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону | Усвојен Акциони план | 2011. година | Буџет Републике Србије
Мера 2.2.4: Успоставити приоритете за финансирање из спољних средстава, посебно из средстава ЕУ
2.2.4.1. | Утврдити приоритетне пројекате из области миграција за финансирање у складу са циклусом програмирања ИПА средстава | КИРС, МУП, МСП, МЕРР, МВиД, МЉМПДУЛС, МРСП, МКиМ | Координационо тело за праћење и управљање миграцијама, НИПАК | Утврђени приоритетни пројекти у области миграција за обезбеђивање финансијских средстава | Успостављени приоритети за финансирање | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 2.2.5: Ојачати капацитете институција надлежних за спровођење стратегија
2.2.5.1. | Анализирати потребе за обукама државних службеника у министарствима и посебним организацијама који су надлежни за праћење и управљање миграцијама | МУП, МСП, МЕРР, МВиД, МЉМПДУЛС, МРСП, МКиМ, КИРС | РЗС, МОМ | Установљене потребе за обукама | Анализа спроведена | 2011. година | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
2.2.5.2. | Договорити са надлежним министарствима модуле за обуке службеника који на локалном нивоу спроводе активности | МЕРР, МУП, МРСП, КИРС | МВиД, РЗС, МЉМПДУЛС, МОМ | Капацитети на локалном нивоу унапређени | Припремљени модули за обуке | 2011. година | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
2.2.5.3. | Спровести обуке за државне службенике у министарствима и за службенике на локалном нивоу | МУП, МРСП, МЕРР, КИРС | МЉМПДУЛС, МОМ | Унапређена знања државних службеника у министарствима и службеника на локалном нивоу | Спроведене обуке | 2011. година | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
2.2.5.4. | Анализирати капацитете постојећих кадрова ангажованих на спровођењу закона и мера које се односе на мигранте | МУП, МСП, МЕРР, МВиД, МРСП, МКиМ, КИРС | МЉМПДУЛС, РЗС, Служба за управљање кадровима | Установљени капацитети постојећих кадрова | Извршена анализа | 2012. година | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
Мера 2.2.6: Обезбедити заштиту државне границе, кроз унапређивање капацитета за спречавање и истраживање, откривање и праћење илегалних миграција у унутрашњости земље, стварање механизма за ефикасно протеривање држављана трећих земаља који нерегуларно бораве на територији Републике Србије и решавање питања повратника по основу споразума о реадмисији који нису држављани Републике Србије
2.2.6.1. | Формирати национални тим стручњака за праћење и анализирање појачаних узрока и различитих врста и појавних облика испољавања илегалних миграција | МУП | Савет за супростављање илегалним миграцијама | Мере за сузбијање илегалних миграција адекватне и усклађене са актуелном ситуацијом | Извештаји тима | 2012. година | Буџет Републике Србије
2.2.6.2. | Потписати споразуме о реадмисији са земљама чији држављани су најчешћи илегални мигранти у Републици Србији, као и са земљама са чијих територија илегални мигранти прелазе границу | МУП | МСП | Илегални мигранти се благовремено депортују | Потписани споразуми о реадмисији | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.2.6.3. | Развијати подстицајне програме за пружање помоћи лицима која се одлуче за добровољни повратак | МУП | МФ, МОМ | Развијени програми за подстицај добровољног повратка илегалних миграната | Број лица која су се добровољно вратила | 2012. година |  | Буџет Републике Србије, донаторска средства
2.2.6.4. | Утврдити висину потребних средстава за спровођење принудне мере удаљавања странаца који нелегално бораве у Републици Србији ради њиховог обезбеђивања у буџету Републике Србије | МУП | МФ | Обезбеђено спровођење Закона о странцима | Број удаљених странаца који нелегално бораве у Републици Србији | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 2.2.7: Стварање услова за: одрживи повратак избеглица и интеграцију избеглица, одрживи повратак ИРЛ и побољшање услова живота ИРЛ док су у расељеништву, реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији уз максимално ангажовање сопствених и спољних ресурса
2.2.7.1. | Обезбедити укључивање избеглица, ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији у планове за запошљавање | КИРС | МЕРР, НСЗ | Побољшање услова за интеграцију избеглица, реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији. Побољшање услова живота ИРЛ | Раст запослености међу избеглицама, ИРЛ и повратницима по основу споразума о реадмисији | Континуирано | Буџет Републике Србије, ИПА 2011, УНХЦР
2.2.7.2. | Обезбедити услове за укључивање избеглица, ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији у програм јавних радова | КИРС | МЕРР, НСЗ, локални савети за запошљавање, јединице локалне самоуправе | Обезбеђени услови за укључивање избеглица, ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији у програм јавних радова | Број јавних pадова на којима су ангажоване избеглице, ИРЛ и повратници по основу споразума о реадмисији. Број избеглица, ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији укључених у програм јавних радова | Континуирано | Буџет Републике Србије, буџети јединица локалне самоуправа
2.2.7.3. | Обезбедити сарадњу на локалном нивоу у оквиру локалних савета за миграције | КИРС, МРСП | МЕРР, МЖСРПП, јединице локалне самоуправе, удружења | Обезбеђена сарадња на локалном нивоу | Број усвојених локалних акционих планова | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.2.7.4. | Пружати подршку у спровођењу локалних акционих планова | КИРС | УНХЦР, Делегација ЕУ | Пружена подршка у спровођењу локалних акционих планова и остварена успешна интеграција избеглица и реинтеграција повратника по основу споразума о реадмисији и побољшање услова живота ИРЛ | Број подржаних локалних акционих планова | Континуирано | Буџет Републике Србије, ИПА 2011, УНХЦР
2.2.7.5. | Развијати програме стамбеног збрињавања за избеглице, ИРЛ и повратнике по основу споразума о реадмисији | КИРС, МРСП, МКиМ | МЖСРПП, УНХЦР | Развијени програми стамбеног збрињавања за успешну интеграцију избеглица и реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији и побољшање услова живота и повратак ИРЛ | Број стамбено збринутих лица | Континуирано | Буџет Републике Србије, ИПА 2011, УНХЦР
2.2.7.6. | Пратити остваривање права и потреба избеглица, ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији | КИРС, МРСП | МЉМПДУЛС, УНХЦР | Остварено праћење остваривања права и потреба избеглица, ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији | Избеглице, ИРЛ и повратници по основу споразума о реадмисији несметано остварују права | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.2.7.7. | Активно учествовати у Регионалном процесу за решавање питања избеглица из бивших југословенских република | КИРС | МСП | Заступање интереса избеглица у складу са њиховим потребама и интересима Републике Србије | Створени услови за повратак и остваривање права у земљама порекла | 2011. година | Буџет Републике Србије
2.2.7.8. | Обезбедити правну помоћ ИРЛ ради остваривања права на територији АП Косово и Метохија, укључујући и право на повратак | МКиМ |  | Обезбеђена правна помоћ ИРЛ | Број ИРЛ која су се вратила на територију АП Косово и Метохија | Континуирано | ИПА 2008
2.2.7.9. | Унапредити систем прикупљања података о потребама повратника по основу споразума о реадмисији | КИРС, МРСП | МУП, МПиН, МЕРР, МЗ, јединице локалне самоуправе | Унапређен систем прикупљања података о потребама повратника по основу споразума о реадмисији | Ажуриране евиденције о броју и потребама повратника по основу споразума о реадмисији | 2011. година | Буџет Републике Србије, Швајцарска агенција за развој и сарадњу
2.2.7.10. | Укључити повратнике по основу споразума о реадмисији у локалне акционе планове за решавање питања миграната | МРСП, КИРС | МУП, МПиН, МЗ, МЕРР, МЖСРПП, јединице локалне самоуправе, МОМ | Повратници по основу споразума о реадмисији укључени у локалне акционе планове | Помоћ обезбеђена из ИПА 2011 распоређена у складу са потребама и плановима | 2012. година | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
Мера 2.2.8: Интензивирати сарадњу са ФРОНТЕКС-ом, снагама међународне заједнице на територији АП Косово и Метохија, земљама у региону, другим земљама пријема и порекла миграната
2.2.8.1. | Наставити са учешћем представника МУП-а у заједничким операцијама које организује ФРОНТЕКС | МУП | ФРОНТЕКС | Настављен партнерски однос са ЕУ при управљању границама | Број контаката, размењених информација, број заједничких операција | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.2.8.2. | Наставити са учешћем у мрежи за анализу ризика Западног Балкана и ФРОНТЕКС-а | МУП | ФРОНТЕКС | Настављен партнерски однос са ЕУ при управљању границама | Израђена регионална анализа ризика у циљу контроле и сузбијања илегалних миграција | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.2.8.3. | Спроводити план обезбеђења административне линије са АП Косово и Метохија у циљу усклађеног функционисања припадника Војске Србије , Жандармерије и Полиције опште надлежности | МУП |  | Спроведен план обезбеђења административне линије, све мере за сузбијање нерегуларних миграција се спроводе | Израђен нови план обезбеђења административне линије | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.2.8.4. | Укључити представнике МУП-а у програме обука које организује ФРОНТЕКС | МУП | ФРОНТЕКС | Ефикаснији рад представника МУП-а који је усклађен са процедурама које се примењују у ЕУ | Број обучених припадника МУП-а | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 2.2.9: Успоставити јединствену базу података о визама и визни информациони систем
2.2.9.1. | Формирати централну базу података о евиденцијама које се воде на основу Закона о странцима | МСП | МУП | Формирана централна база података | МУП и МСП умрежени и систем функционише електронски | 2012. година | Буџет Републике Србије
Мера 2.2.10: Обезбедити контролу унутрашњих миграција кроз активну политику запошљавања
2.2.10.1. | Обезбедити податке од значаја за демографска кретања органима надлежним за спровођење стратегија регионалног развоја | РЗС |  | Редовно праћење демографских кретања у Републици Србији | Подаци о унутрашњим миграционим токовима ажурирани у миграционом профилу Републике Србије | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.2.10.2. | Редовно спроводити истраживања о понуди радне снаге | МЕРР | НСЗ | Подаци о понуди радне снаге ажурирани | Извештаји о истраживању тржишта рада | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.2.10.3. | Редовно спроводити истраживања о потражњи радне снаге | РЗС | НСЗ | Подаци о потражњи радне снаге ажурирани | Извештаји о истраживању тржишта рада и анкете о радној снази | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.2.10.4. | Подстицати истраживања о токовима и узроцима унутрашњих миграција | МРСП | КИРС, Институт за демографска истраживања, јединице локалне самоуправе | Подстакнута истраживања о токовима и узроцима унутрашњих миграција ради планирања адекватних активности у срединама у којима долази до депопулације | Извештаји о истраживањима | Континуирано |  | Буџет Републике Србије, донаторска средства
2.2.10.5. | Развијати програме запошљавања за младе и за најсиромашније | МЕРР | НСЗ, јединице локалне самоуправе | Развијени програми запошљавања за младе и за најсиромашније | Број новозапослених из категорије младих и најсиромашнијих | Континуирано | Буџет Републике Србије | Донаторска средства
2.2.10.6. | Промовисати улагање у матичну државу између припадника дијаспоре, нарочито у мала и средња предузећа | МЕРР | МВиД, МСП | Повећане инвестиције из дијаспоре у развој привреде и отварање нових места за запошљавање | Број инвестиција у мала и средња предузећа из дијаспоре | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.2.10.7. | Израдити програме за подстицање висококвалификованих стручњака миграната да улажу своје стручне потенцијале у неразвијене средине | МЕРР | МВиД, локалне канцеларије за дијаспору, регионалне привредне коморе | Израђени програми за подстицање повратка висококвалификованих стручњака | Број радника миграната који су се вратили у циљу обављања стручне делатности | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 2.2.11: Успоставити политику запошљавања странаца у Републици Србији у складу са потребама тржишта рада и принципима слободе кретања радне снаге
2.2.11.1 | Испитати потребу за ангажовањем странаца као сезонске радне снаге | МЕРР | Послодавци, привредне коморе, синдикати, НСЗ | Идентификована потреба за сезонском радном снагом | Публикован извештај | 2012. година |  | Буџет Републике Србије
Мера 2.2.12: Обезбедити одговарајућу подршку релеватним министарствима и институцијама у припреми стратешких докумената у области миграција
2.2.12.1 | Подизати капацитете државних службеника кроз постојеће обуке за стратешко планирање које организује Служба за управљање кадровима | МУП, МЕРР, МСП, МРСП, МВиД, МКиМ, МЉМПДУЛС, КИРС |  | Унапређени капацитети министарстава за стратешко планирање | Број државних службеника који је прошао обуку | Континуирано | Буџет Републике Србије
Специфични циљ 2.3: Заокружити нормативне претпоставке за свеобухватно и ефикасно управљање миграцијама усклађено са стандардима ЕУ
Мера 2.3.1: Доношење преосталих закона и подзаконских аката неопходних за спровођење стратегије у складу са стандардима ЕУ
2.3.1.1. | Израдити анализу о потребним изменама у законском и подзаконском оквиру који регулише питања од значаја за миграције ради хармонизације са прописима ЕУ | МУП, МСП, МЕРР, МВиД, МЉМПДУЛС, МРСП, КИРС,МКиМ | РЗС, МОМ | Законодавство усаглашено са прописима ЕУ | Извештај о анализи прописа | 2011. година | ИПА 2010
2.3.1.2. | Доношење подзаконских аката на основу Закона о дијаспори и Србима у региону | МВиД |  | Израђени подзаконски акти који доприносе правној сигурности припадника дијаспоре | Донети подзаконски акти | 2011. година | Буџет Републике Србије
2.3.1.3. | Израдити нови закон о условима за рад и запошљавање странаца | МЕРР | МРСП, МУП, МСП, НСЗ | Правно регулисана област запошљавања странаца и усклађена са правним тековинама ЕУ | Усвојен Предлог закона | 2011. година | Буџет Републике Србије
2.3.1.4. | Израдити подзаконске акте на основу Закона о избеглицама | КИРС | МУП, МРСП | Израђени подзаконски акти и обезбеђена ефикасна примена закона | Донети подзаконски акти | 2011. година | Буџет Републике Србије
2.3.1.5. | Израдити Закон о изменама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту | МУП |  | Израђен Закон о изменама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту усаглашен са међународним стандардима | Усвојен Предлог закона | 2011. година | Буџет Републике Србије
2.3.1.6. | Израдити Закон о заштити запослених на привременом раду у иностранству | МРСП | МЕРР, МСП, МУП, МЉМПДУЛС, МЗ | Израђен Закон о заштити запослених на привременом раду у иностранству усаглашен са међународним стандардима | Усвојен Предлог закона | 2011. година | Буџет Републике Србије
Мера 2.3.2: Јасно дефинисати надлежности и поступке у запошљавању и заштити грађана Републике Србије у иностранству на начин који ће обезбедити ефикасно запошљавање и заштиту грађана на привременом раду у иностранству и при упућивању запослених на рад у иностранство
2.3.2.1. | Унапредити сарадњу надлежних органа у поступку закључивања уговора о запошљавању у иностранству ради обезбеђивања права радника у иностранству | МРСП, МЕРР | Координационо тело за праћење и управљање миграцијама | Унапређена сарадња надлежних органа у поступку закључивања уговора о запошљавању у иностранству | Обезбеђена заштита права радника приликом запошљавања у иностранству | 2011. година | Буџет Републике Србије
Мера 2.3.3: Наставак преговора и закључивања споразума о социјалном осигурању са земљама где постоји интерес Републике Србије
2.3.3.1. | Анализирати потребе и припремити план преговора са земљама где постоји интерес Републике Србије за потписивањем споразума о социјалном осигурању | МРСП | МСП, МЕРР, ПИО | Анализа потреба и припрема плана преговора завршена у циљу заштите радника миграната | Припремљен план преговора | Континуирано | Буџет Републике Србије
2.3.3.2. | Преговарати у складу са заједничким планом преговора | МРСП | МСП | Преговори завршени у циљу заштите права радника миграната | Потписани споразуми | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 2.3.4: Закључивање билатералних споразума о визним олакшицама са европским земљама које не примењују у потпуности шенгенске правне тековине
2.3.4.1. | Потписати споразум са Краљевином Норвешком | МСП | МУП | Добијене визне олакшице | Потписан споразум | 2012. година | Буџет Републике Србије
2.3.4.2. | Припремити предлог основе за вођење преговора и закључивање споразума са Исландом | МСП | МУП | Добијене визне олакшице | Потписан споразум | 2012. година | Буџет Републике Србије
2.3.4.3. | Припремити предлог основе за вођење преговора и закључивање споразума са Ирском | МСП | МУП | Добијене визне олакшице | Потписан споразум | 2012. година | Буџет Републике Србије
2.3.4.4. | Припремити предлог основе за вођење преговора и закључивање споразума са Уједињеним Краљевством Велике Британије и Северне Ирске | МСП | МУП | Добијене визне олакшице | Потписан споразум | 2012. година | Буџет Републике Србије
Мера 2.3.5: Закључивање споразума о реадмисији и усаглашавање ставова са осталим државама са којима се граничи Република Србија, као и са државама високог миграционог ризика
2.3.5.1. | Отпочети преговоре и закључити споразуме о реадмисији са миграционо ризичним земљама које се налазе на листи сигурних земаља | МУП, МСП |  | Враћање нерегуларних миграната у земљу порекла или транзита | Потписани споразуми | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 2.3.6: Преговарање и закључивање споразума о визној либерализацији/олакшицама са осталим земљама света од интереса за Републику Србију
2.3.6.1. | Припремити анализу потреба за преговорима о визној либерализацији са земљама од интереса за Републику Србију | МСП |  | Визни режим Републике Србије усклађен са шенгенским правним тековинама уз уважавање потреба дијаспоре | Спроведена анализа | Континуирано | Буџет Републике Србије
Стратешки циљ 3: ЗАШТИТА ПРАВА МИГРАНАТА, СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ УЗ ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ МИГРАЦИЈА
Специфични циљ 3.1: Упознавање јавности са проблемима миграната
Мера 3.1.1: Укључивање цивилног сектора у управљање миграцијама
3.1.1.1. | Организовати округле столове са представницима цивилног сектора на националном и локалном нивоу на тему заштите миграната | КИРС | МРСП, МОМ | Организовани округли столови са представницима цивилног сектора на националном и локалном нивоу | Број округлих столова, број присутних | 2011. година | ИПА 2010
3.1.1.2. | Промовисати сарадњу локалних савета за миграције са локалним удружењима | КИРС, МРСП | МПиН, јединице локалне самоуправе, локални савети за миграције, удружења, МОМ | Промовисана сарадња локалних савета за миграције са локалним удружењима | Број заједничких акција, извештаји локалних удружења | Континуирано | ИПА 2010
3.1.1.3. | Подизати ниво свести o повећаном ризику од нерегуларних миграција | МУП, МРСП, КИРС | Организације и савези организација у дијаспори | Увећани капацитети цивилног друштва за допринос управљању миграцијама | Број одржаних округлих столова | 2012. година | Буџет Републике Србије | Донаторска средства
Мера 3.1.2: Редовно обавештавање јавности о темама значајним за миграције
3.1.2.1. | Израдити програм комуникације КИРС-а за информисање јавности и подизање свести о потребама и проблемима миграната | КИРС | МОМ | Успостављен јасан оквир за информисање јавности о потребама миграната | Програм комуникације припремљен и спроведен | 2012. година | ИПА 2010
3.1.2.2. | Публиковати електронски билтен о темама значајним за миграције | КИРС | МУП, МЕРР, МСП, МРСП, МЉМПДУЛС, МКиМ, МВиД, МПиН | Обезбеђена већа доступност информација | Билтен доступан на сајту КИРС-а | 2012. година | Буџет Републике Србије
3.1.2.3. | Организовати информативну кампању на националном и локалном нивоу | КИРС | МОМ, медији | Јавност информисана о правима миграната | Број медијских догађаја | 2011. година | ИПА 2010
3.1.2.4. | Спровести програм „Медији у дијаспори, медији зa дијаспору” | МВиД |  | Побољшана улога јавног сервиса у информисању дијаспоре. Допуњена база података медија из дијаспоре доступна свим заинтересованим странама | Број представника медија из дијаспоре који учествују на конференцији | 2011. година | Буџет Републике Србије
3.1.2.5. | Унапредити програм комуникације МВиД-а са припадницима дијаспоре | МВиД |  | Унапређено обавештавање припадника дијаспоре | Преглед штампе, број посета сајту МВиД-а, промотивни диск | 2011. година | Буџет Републике Србије
Мера 3.1.3: Организовање размене искустава заинтересованих страна
3.1.3.1. | Организовати интернет форум за размену информација | КИРС | МУП, МЕРР, МСП, МРСП, МВиД, МЉМПДУЛС, МКиМ, МПиН | Обезбеђен проток информација | Активан интернет форум | 2011. година |  | Донаторска средства
3.1.3.2. | Обезбедити учествовање надлежних органа који се баве праћењем и управљањем миграцијама у активностима заинтересованих страна | МУП, МЕРР, МСП, МРСП, МВиД, МЉМПДУЛС, МКиМ, КИРС |  | Обезбеђен проток информација | Број догађаја | 2011. година | Буџет Републике Србије
3.1.3.3. | Спровести пројекат „Могућности улагања у општине и градове Србије” | МВиД |  | Повећан интензитет економске сарадње са дијаспором и остварена континуирана комуникација са дијаспором | У наредних пет година: за 30 % повећан број инвестиција дијаспоре у земљу; за 15% увећан број повратника у земљу; за 50% увећан број новчаних пошиљки из дијаспоре које су стигле легалним токовима | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.1.3.4. | Спровести пројекат „Међународна конференција о новчаним дознакама српске дијаспоре” | МВиД |  | Повећан интензитет економске сарадње са дијаспором и остварена континуирана комуникација са дијаспором | У наредних пет година: за 30 % повећан број инвестиција дијаспоре у земљу; за 15% увећан број повратника у земљу; за 50% увећан број новчаних пошиљки из дијаспоре које су стигле легалним токовима | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 3.1.4: Укључивање научне јавности у проблематику миграната
3.1.4.1. | Покренути процес консултација са академским сектором о модалитетима повезивања истраживања и креирања политике у области миграција | МПиН, МУП, МЕРР, МСП, МРСП, МВиД, МЉМПДУЛС, МКиМ, КИРС | Универзитети, институти | Успостављена веза између истраживања и креирања политике у области миграција | Број организованих састанака, консултација, догађаја, саветодавних група | 2011. година | Буџет Републике Србије
3.1.4.2. | Обезбедити сарадњу са истраживачима који се баве миграцијама | МПиН, МУП, МЕРР, МСП, МРСП, МВиД, МЉМПДУЛС, МКиМ, КИРС | Универзитети, институти | Успостављена веза између истраживања и креирања политике у области миграција | Документи настали на основу истраживања | 2012. година |  | Буџет Републике Србије
3.1.4.3. | Подстицати изградњу академских капацитета на универзитетима у Републици Србији за миграциона истраживања и подстицати сарадњу са универзитетима и институтима у Европи и свету који проучавају миграције | МПиН, МУП, МЕРР, МСП, МРСП, МВиД, МЉМПДУЛС, МКиМ, КИРС | Универзитети, институти | Квалитетна истраживања савремених миграционих процеса и друштвених промена које настају као последица ових процеса | Истраживања о миграционим токовима | 2012. година |  | Буџет Републике Србије
Специфични циљ 3.2. Сензибилизација органа државне управе и локалне самоуправе који су надлежни за остваривање права миграната
Мера 3.2.1: Обезбедити хумано поступање и јасне процедуре у поступању са нерегуларним мигрантима, унапредити капацитете за прихват нерегуларних миграната
3.2.1.1. | Израдити приручник за државне службенике о јасним процедурама у поступању са нерегуларним мигрантима | МУП, МРСП, МЉМПДУЛС | МЗ, КИРС,МСП, МПиН | Израђен приручник са јасним процедурама за поступање са нерегуларним мигрантима | Издат приручник | 2012. година |  | Донаторска средства
3.2.1.2. | Организовати семинаре/тренинге за упознавање надлежних државних службеника са процедурама из приручника | МЉМПДУЛС, МУП, МРСП | КИРС, МПиН, јединице локалне самоуправе | Подизање капацитета на локалном нивоу за рад са мигрантским групама, сензибилизација професионалаца који раде са мигрантима | Број семинара и учесника | 2012. година |  | Донаторска средства
3.2.1.3. | Пратити спровођење процедура из приручника | МУП, МЉМПДУЛС | КИРС, МРСП, МПиН, удружења | Процењена примена приручника и примери добре праксе размењени међу релевантним институцијама | Извештај о остваривању права илегалних миграната | 2012. година |  | Донаторска средства
3.2.1.4. | Унапредити капацитете Прихватилишта за странце и Завода за васпитање деце и омладине „Васа Стајић” | МУП | МРСП | Унапређени капацитети у Прихватилишту за странце и Заводу за васпитање деце и омладине „Васа Стајић” и створени бољи услови за прихват миграната | Повећани смештајни капацитети | 2012. година |  | Буџет Републике Србије
Мера 3.2.2: Обезбедити услове за социјалну рехабилитацију и реинтеграцију жртава трговине људима
3.2.2.1. | Едуковати здравствени кадар примарног нивоа за препознавање жртава трговине људима | МЗ |  | Eдукован здравствени кадар | Број едукација, број учесника, број откривених случајева | Kонтинуирано |  | Пројекат Светске банке – „ДИЛС”
3.2.2.2. | Обезбедити подршку Савету за борбу против трговине људима у успостављању институционалног оквира за борбу против трговине људима и спровођењу мера за реинтеграцију жртава трговине људима | МУП, МРСП, МЗ | МСП, МЉМПДУЛС | Обезбеђена подршка Савету за борбу против трговине људима у успостављању институционалног оквира за борбу против трговине људима и спровођењу мера за реинтеграцију жртава трговине људима | Предвиђене мере се спроводе | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.2.3. | Укључити Савет за борбу против трговине људима у различите медијске догађаје | МУП | МРСП, МЗ, МПиН, КИРС | Укључен Савет за борбу против трговине људима у различите медијске догађаје и остварена превенција трговине људима кроз подизање свести о потенцијалним ризицима | Број медијских догађаја | Континуирано | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
Мера 3.2.3: Пратити имплементацију Закона о азилу и отклонити евентуалне недостатаке ради обезбеђивања права азиланата, посебно права на интеграцију
3.2.3.1. | Обавестити здравствене установе о начину и обиму обезбеђивања здравствене заштите у складу са Законом о здравственој заштити и Законом о азилу | МЗ |  | Здравствене установе обавештене о начину и обиму обезбеђивања здравствене заштите | Обезбеђена здравствена заштита у складу са Законом о здравственој заштити и Законом о азилу | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.3.2. | Изменити Закон о азилу којим ће се утврдити надлежни органи за интеграцију лица којима је одобрена заштита | КИРС, МУП | МРСП, МПиН | Успостављен правни оквир за поступање МРСП-а, МПиН-а и КИРС-а у процесу интеграције лица којима је одобрена заштита | Усвојен Предлог закона о изменама и допунама Закона о азилу | 2011. година | Буџет Републике Србије
3.2.3.3. | Израдити приручник за лица којима је одобрена заштита са информацијама неопходним за њихову интеграцију | КИРС | МУП, МРСП, МПиН, МЕРР | Израђен приручник | Лица којима је одобрена заштита информисана о својим правима, могућностима и обавезама | 2011. година |  | Донаторска средства
3.2.3.4. | Обезбедити смештај у стамбени простор лицима којима је признато право на уточиште или субсидијарна заштита | КИРС |  | Обезбеђен смештај у стамбени простор и обезбеђено ефикасно спровођење одредаба Закона о азилу које се односе на интеграцију | Стамбени простор стављен у функцију | 2012. година | Буџет Републике Србије | Донаторска средства
3.2.3.5. | Пратити број тражилаца азила и предложити отварање новог центра за њихов смештај у складу са потребама | КИРС | МУП, Дирекција за имовину Републике Србије | На основу праћења броја тражилаца азила утврђени одговарајући капацитети за смештај тражилаца азила | Одлучено о отварању новог центра за азил | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 3.2.4: Створити услове за ефикасан примарни прихват повратника по реадмисији и јачање институционалног оквира за спровођење споразума о реадмисији
3.2.4.1. | Дистрибуирати информаторе за повратнике по основу споразума о реадмисији по конзуларним представништвима Републике Србије у земљама ЕУ | КИРС, МЉМПДУЛС | МСП, МУП, Тим за праћење имплементације Стратегије о реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији | Дистрибуирани информатори за повратнике по основу споразума о реадмисији и повећан ниво њихове информисаности о могућностима остваривања основних права | Број штампаних информатора на више језика | Континуирано | Швајцарска агенција за развој и сарадњу
3.2.4.2. | Дистрибуирати информаторе за повратнике по основу споразума о реадмисији на граничним прелазима | МЉМПДУЛС, МУП, КИРС |  | Дистрибуирани информатори за повратнике по основу споразума о реадмисији и повећан ниво информисаности повратника о могућностима остваривања основних права | Број штампаних информатора на више језика | Континуирано | Швајцарска агенција за развој и сарадњу
3.2.4.3. | Унапредити услуге у центрима за примарни прихват повратника по основу споразума о реадмисији | КИРС | МРСП, центри за социјални рад, матичне службе, полицијске управе, јединице локалне самоуправе | Унапређене услуге у центрима за примарни прихват и омогућено њихово брже укључивање у локалну заједницу | Број повратника по основу споразума о реадмисији којима је у прихватном центру обезбеђен приступ правима | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.4.4. | Информисати пружаоце услуга о укључивању у систем здравства, образовања и социјалне заштите повратника по основу споразума о реадмисији који нису држављани Републике Србије | МРСП, КИРС | МУП, МПиН, МЕРР, МФ, МЗ | Информисани пружаоци услуга о укључивању у систем здравства, образовања и социјалне заштите повратника по основу споразума о реадмисији који нису држављани Републике Србије | Повратници који нису држављани Републике Србије укључени у систем здравства, образовања и социјалне заштите | 2012. година | Буџет Републике Србије
3.2.4.5. | Успоставити сарадњу са земљама које враћају повратнике по основу споразума о реадмисији у циљу успешније припреме локалних заједница за прихват повратника | КИРС, МУП, МЉМПДУЛС | МСП, МПиН | Успостављена сарадња са земљама које враћају повратнике по основу споразума о реадмисији и локалне заједнице спремне за прихват најугроженијих повратника по основу споразума о реадмисији | Број повратника по основу споразума о реадмисији који су враћени уз претходну најаву локалној заједници | Континуирано | Буџет Републике Србије
Мера 3.2.5: Створити услове за интеграцију странаца у друштво
3.2.5.1. | Упознати државне службенике и службенике на локалном нивоу са правним тековинама ЕУ, искуствима и најбољим праксама европских земаља по питању интеграције странаца | МРСП, МУП, КИРС | МПиН | Државни службеници и службеници на локалном нивоу упознати са правним тековинама ЕУ и разумевање важности интеграције странаца за ЕУ и за Републику Србију | Број одржаних обука о интеграцији, дисеминација Приручника о интеграцији ЕУ | 2011. година | Буџет Републике Србије, ИПА 2010
3.2.5.2. | Обезбедити информације странцима којима је одобрен привремени или стални боравак у Републици Србији о њиховим правима | МУП | МЉМПДУЛС, МРСП, МЕРР, МПиН, МЗ, КИРС | Странцима на привременом или сталном боравку у Републици Србији обезбеђене информације и олакшан приступ правима | Електронски информатор на сајтовима надлежних министарстава | 2012. година |  | Донаторска средства
3.2.5.3. | Обезбедити здравствену заштиту странцима у складу са Законом о здравственој заштити | МЗ |  | Обезбеђена здравствена заштита | Број медицинских интервенција | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.5.4. | Развијати програме за странце за учење српског језика, историје и културе | МПиН |  | Развијени програми за странце и олакшано укључивање странаца у друштво | Број странаца који су укључени у програме | 2012. година |  | Буџет Републике Србије, донаторска средства
3.2.5.5. | Проценити потребе за развијањем посебних планова за укључивање странаца у државне школе и подизати стручне компетенције просветних саветника у области образовања деце миграната | MПиН | Национални просветни савет | Процењене потребе за развијањем посебних планова за укључивање странаца у државне школе и унапређена стручна знања запослених у МПиН-у | Извештај о анализи потреба, број запослених у МПиН-у који је прошао стручну обуку | 2012. година |  | Буџет Републике Србије, донаторска средства
3.2.5.6. | Обавестити центре за социјални рад о правима миграната из области социјалне заштите | МРСП |  | Центри за социјални рад обавештени о правима миграната из области социјалне заштите | Олакшано остваривање права миграната из области социјалне заштите | 2012. година | Буџет Републике Србије
3.2.5.7. | Пратити спровођење Закона о забрани дискриминације и примену мера за сузбијање ксенофобије у односу на мигранте | МЉМПДУЛС | Повереник за заштиту равноправности | Закон о забрани дискриминације се примењује на странце | Извештаји о стању људских права у Републици Србији | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.5.8. | Проширити јединствени информациони систем у образовању елементима релевантним за образовање миграната и израдити акт о начину за прикупљање и ажурирање података | МПиН |  | Проширен јединствени информациони систем у образовању и израђен акт о начину за прикупљање и ажурирање података | Подаци доступни | 2012. година | Буџет Републике Србије
Мера 3.2.6: Ојачати капацитете органа јединица локалне самоуправе којима је поверено вођење матичних књига и евиденција о држављанима Републике Србије ради лакшег начина остваривања права и интереса избеглица, ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији
3.2.6.1. | Унапредити кадровске капацитете органа јединица локалне самоуправе који извршавају поверене послове вођења матичних књига и спровести стручно усавршавање запослених који обављају послове матичара, односно заменика матичара | МЉМПДУЛС |  | Унапређени кадровски капацитети органа јединица локалне самоуправе који извршавају поверене послове вођења матичних књига и спроведено стручно усавршавање запослених | Број матичара, односно заменика матичара који су положили посебан стручни испит за матичара, односно учествовали у стручном усавршавању и провери знања стеченог на стручном усавршавању | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.6.2. | Унапредити техничке капацитете органа јединица локалне самоуправе који извршавају поверене послове вођења матичних књига | МЉМПДУЛС |  | Унапређени технички капацитети органа јединица локалне самоуправе који извршавају поверене послове вођења матичних књига (обезбеђење рачунарске опреме и софтверског решења за вођење матичних књига) | Успостављен централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига. Количина обезбеђене рачунарске опреме | 2012. година | Буџет Републике Србије
Мера 3.2.7: Обезбедити ефикасну заштиту права и интереса грађана Републике Србије у свим фазама миграционог циклуса, као и страних миграната који бораве у Републици Србији
3.2.7.1. | Пружати конзуларно-правну заштиту држављанима Републике Србије у иностранству од стране ДКП-а | МСП |  | Пружена конзуларно-правна заштита и обезбеђена права држављана Републике Србије у иностранству | Обављене конзуларне радње (издате путне исправе, уписи у матичне књиге, легализација докумената, пријаве рођења деце ) | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.7.2. | Унапредити приступ бесплатној правној помоћи у ДКП-има | МСП |  | Унапређен приступ бесплатној правној помоћи у ДКП-има и заштита права држављана у иностранству | Број тражилаца правне помоћи | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.7.3. | Обучити кадрове у ДКП-има за обављање интервјуа са мигрантима који су у поступку реадмисије, жртвама трговине људима и подносиоцима захтева за визе | МСП | МУП | Обучени кадрови у ДКП-има и интервју уведен као редовна конзуларна активност | Број кадрова обучених за обављање интервјуа са мигрантима у ДКП-има и број обављених интервјуа | Континуирано |  | Донаторска средства
3.2.7.4. | Формирати информационе центре за потенцијалне мигранте у пет градова у Републици Србији | МЉМПДУЛС | Јединице локалне самоуправе, удружења | Формирани информациони центри за потенцијалне мигранте | Циљној групи доступне информације од значаја за све фазе миграције | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.7.5. | Анализирати потребу за приступањем међународним конвенцијама које се односе на права миграната, а којима Република Србија још увек није приступила | МЉМПДУЛС, МСП | Координационо тело за праћење и управљање миграцијама | Извршена анализа потребе за приступањем међународним конвенцијама које се односе на права миграната, а којима Република Србија још увек није приступила | Унапређен механизам за заштиту права миграната | 2011. година | Буџет Републике Србије
3.2.7.6. | Вршити повремене посете и непосредно надгледати услове боравка и збрињавања, хуманог поступања и јасних процедура у поступању са повратницима по основу споразума о реадмисији који су смештени у прихватно транзитним центрима | МЉМПДУЛС | КИРС | Извршене повремене посете и непосредно надгледање услова боравка и збрињавања, као и хуманог поступања и јасних процедура у поступању према повратницима по основу споразума о реадмисији који су смештени у прихватно транзитним центрима | Побољшани услови боравка и збрињавања и обезбеђено стриктно поштовање хуманог поступања и јасних процедура у поступању према повратницима по основу споразума о реадмисији смештеним у центре за привремени прихват | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.7.7. | Вршити повремене посете и непосредно надгледати услове боравка и збрињавања, хуманог поступања и јасних процедура у поступању са странцима смештеним у Прихватилишту за странце у Падинској Скели | МЉМПДУЛС | МУП | Извршене повремене посете и непосредно надгледање услова боравка и збрињавања, као и хуманог поступања и јасних процедура у поступању са странцима смештеним у Прихватилишту за странце у Падинској Скели | Побољшани услови боравка и збрињавања и обезбеђено стриктно поштовање хуманог поступања и јасних процедура у поступању са странцима смештеним у Прихватилиште за странце у Падинској Скели | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.7.8. | Надгледати процедуре и процес реинтеграције жртава трговине људима у циљу поштовања њихових људских права | МЉМПДУЛС | Национални координатор за борбу против трговине људима | Обезбеђено поштовање права жртава трговине људима | Извештаји о стању људских права жртава трговине људима | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.7.9. | Вршити повремене посете и непосредно надгледати остваривање права, слобода и интереса тражилаца азила смештених у Центру за азил у Бањи Ковиљачи | МЉМПДУЛС | КИРС | Извршене повремене посете и непосредно надгледање остваривања права, слобода и интереса тражилаца азила смештених у Центру за азил у Бањи Ковиљачи | Обезбеђена ефикасна заштита права, слобода и интереса тражилаца азила смештених у Центру за азил у Бањи Ковиљачи | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.7.10. | Пружати праве и поуздане информације радницима мигрантима о различитим аспектима процеса миграције и условима рада у иностранству од стране ДКП-а и миграционог сервисног центра | МСП, МЕРР | НСЗ | Домаћи држављани – потенцијални емигранти информисани о условима рада у иностранству | Број корисника миграционог сервисног центра и учесталост комуникације са ДКП-има | Континуирано | Буџет Републике Србије | Донаторска средства
3.2.7.11. | Спроводити мере за обавезно образовање, допунску наставу, укључивање у предшколске установе и обезбедити „другу образовну шансу” деци мигрантима, а нарочито повратницима по основу споразума о реадмисији и лицима која траже или којима је одобрена заштита, у складу са законом | МПиН | МРСП, КИРС, удружења | Спроведене мере за обавезно образовање, допунску наставу, укључивање у предшколске установе и обезбеђена „друга образовна шанса” и деца мигранти успешно укључена у образовни систем | Број деце која су укључена у образовни систем, број деце која похађају додатну наставу | 2012. година | Буџет Републике Србије
3.2.7.12. | Израдити инклузивни програм подршке за децу мигранте | МПиН | МРСП, КИРС, удружења | Израђен инклузивни програм подршке и деца мигранти успешно укључена у образовни систем | Број деце која су успешно укључена у образовни систем | 2011. година | Буџет Републике Србије
3.2.7.13. | Успоставити јединствену базу података о мигрантима који су пријавили кршење људских права | МЉМПДУЛС | МУП, МЕРР, МСП, МРСП, МВиД, МКиМ, КИРС | Успостављена јединствена база података | Подаци о кршењу људских права миграната доступни | Континуирано |  | Донаторска средства
3.2.7.14. | Организовати обуке припадника дијаспоре за припрему пројеката који се финансирају из фондова ЕУ | МВиД | Организације и савези организација у дијаспори | Организоване обуке и повећан капацитет знања припадника дијаспоре за рад на пројектима финансираних из ЕУ фондова | Број пројеката реализованих средствима из фондова ЕУ | Континуирано | Буџет Републике Србије
3.2.7.15. | Суфинансирати пројекте који имају за циљ побољшање веза између дијаспоре и матичне државе, као и између матичне државе и Срба из региона | МВиД |  | Суфинансирани пројекти и ојачани партнерски односи и неговање идентитета припадника дијаспоре | Број реализованих пројеката | Континуирано | Буџет Републике Србије