На основу члана 61. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС и 72/12),

Влада доноси

УРЕДБУ

О НАДЗОРУ НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЈАВНИХ УГОВОРА

О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ

Члан 1.

Овом уредбом уређују се надзор над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству (у даљем тексту: јавни уговор), као и права и обавезе јавног и приватног сектора у поступку надзора над реализацијом јавних уговора.

Члан 2.

Надзор над реализацијом јавних уговора спроводи се ради праћења испуњења уговорних обавеза, поштовања уговорених рокова, трошкова, нивоа квалитета пружених услуга, односно квалитета изграђених објеката и испуњења других обавеза, предвиђених јавним уговором.

Сврха надзора је благовремено уочавање неиспуњавања или непотпуног испуњавања уговорних обавеза, уочавања могућности за побољшање испуњења одређених обавеза, као и идентификацију одређених промењених околности које би за последицу евентуално могле имати редефинисање међусобних права и обавеза предвиђених јавним уговором.

Члан 3.

Надзор над реализацијом јавних уговора врши министарство надлежно за послове финансија, односно орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија.

Министарство надлежно за послове финансија врши надзор над реализацијом јавних уговора када је јавни партнер Република Србија или друго јавно тело Републике Србије.

Орган аутономне покрајине врши надзор над реализацијом јавних уговора када је јавни партнер аутономна покрајина или друго јавно тело те аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе када је јавни партнер јединица локалне самоуправе или друго јавно тело те јединице локалне самоуправе.

Овлашћења јавног партнера и органа из става 1. овог члана у вршењу надзора не искључује право других државних органа и тела да надзиру реализацију јавних уговора у складу са прописима.

Јавни партнер, поред обавезног надзора из става 1. овог члана, може, у складу са јавним уговором, успоставити посебан систем надзора и праћења испоруке јавних радова, односно јавних услуга за конкретан пројекат jaвно-приватног партнерства.

Члан 4.

Надзор над реализацијом јавних уговора обухвата:

1) преглед и анализе извештаја јавног и приватног партнера (редовни извештаји, ванредни и специјални);

2) непосредан увид стања локације на којој се реализује јавни уговор, обилазак  друштва за посебне намене које реализује јавни уговор, обилазак седишта приватног партнера (ради вршења стручног увида), у складу са овом уредбом;

3) увид у документацију у вези са реализацијом јавног уговора која се доставља ради вршења надзора, а која се односи на реализацију пројекта који је предмет јавног уговора;

4) сагледавања резултата анализе реализације пројекта јавно-приватног партнерства који је предмет јавног уговора извршене од стране  независног стручњака, односно ревизора на захтев вршиоца надзора.

Члан 5.

Надзор над реализацијом јавних уговора спроводи се до испуњења уговорних обавеза.

Члан 6.

Извештај о реализацији јавног уговора састављају јавни и приватни партнер.

Извештај из става 1. овог члана садржи податке о:

1) пројекту јавно-приватног партнерства;

2) јавном партнеру;

3) приватном партнеру;

4) уговореној накнади;

5) извршавању обавеза;

6) споровима  и

7) уговорним казнама/пеналима.

Извештај се саставља на Обрасцу извештаја о реализацији јавног уговора који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Образац из става 3. овог члана (у даљем тексту: Образац) попуњава се у електронској форми појединачно за сваки јавни уговор.

Образац је доступан у електронској форми на интернет страници Комисије за јавно-приватно партнерство.

Попуњен Образац доставља се препорученом пошиљком или у електронском облику на електронску адресу Управе за јавне набавке, ради објављивања на Порталу јавних набавки у оквиру Регистра јавних уговора - подпортал.

Члан 7.

Јавни партнер је дужан да у року од шест месеци од дана закључења јавног уговора, односно од дана оснивања или стицања власничког удела приватног партнера у заједничком привредним друштву достави први извештај из члана 6. ове уредбе, који мора бити потписан и оверен службеним печатом од стране јавног партнера, а потписан и оверен од стране приватног партнера, у складу са законом.

Јавни партнер доставља извештај из става 1. овог члана на сваких  шест месеци од дана достављања претходног извештаја, а последњи извештај доставља најкасније у року од шест месеци од дана истека уговореног времена предвиђеног јавним уговором.

Ако јавни партнер не достави извештај у прописаним роковима министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија писменим путем затражиће достављање извештаја и одредити рок за његово достављање који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема писменог захтева.

Ако је за потребе закључења јавног уговора основано друштво за посебне намене, односно заједничко привредно друштво уз извештаје из овог члана доставља се и годишњи финансијски извештај тих друштава урађен у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија могу од јавног и приватног партнера тражити додатна објашњења у вези са појединим наводима из извештаја, као и другу документацију на увид.

Члан 8.

У сврху обављања надзора, министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија могу од уговорних страна у било ком тренутку затражити достављање документације из члана 63. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, која се односи на реализацију јавног уговора.

Уговорне стране дужне су да доставе тражена документа у року од 30 дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана.

По пријему документације из става 1. овог члана, министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија могу затражити додатна објашњења уговорних страна у вези са достављеном документацијом и/или обавити непосредан стручни увид.

Члан 9.

Министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, ради провере навода у  извештају из члана 7. ове уредбе и документације из члана 8. ове уредбе, може извршити непосредан стручни увид на локацији на којој се реализује пројекат јавно-приватног партнерства који је предмет јавног уговора, односно у друштву за посебне намене које је носилац реализације пројекта јавно-приватног партнерства или у седишту приватног партнера.

О извршеном непосредном стручном увиду саставља се записник, који садржи  податке о: пројекту јавно-приватног партнерства који је предмет јавног уговора над којим је извршен увид, уговорним странама, времену вршења увида, разлозима и начину вршења увида, документацији на основу које је извршен увид, уоченим неправилностима, податке о органу, односно лицу из тог органа које је извршило увид, као и друге податке.

Члан 10.

Ако на основу спроведеног надзора, министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, уочи неправилности у реализацији јавног уговора, о томе писаним путем обавештава јавног и приватног партнера.

Обавештење о уоченим неправилностима садржи и препоруке о начину отклањања уочених неправилности.

Уговорне стране су обавезне, да најкасније у року од 15 дана од дана пријема препоруке из става 2. овог члана, известе министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, о активностима предузетим у сврху отклањања уочених неправилности.	Неправилностима из става 1. овог члана сматрају се сва одступања од уговорених права и обавеза јавног и приватног партнера, до којих је дошло у реализацији јавног уговора.

Министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија ће о уоченим неправилностима обавестити друге надлежне државне органе и тела, у складу са законом.

Члан 11.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број:

У Београду,

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. Правни основ

Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 61. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11) и члану 42. Закона о Влади.

II. Разлози за доношење уредбе

Основни разлози доношења ове уредбе су уређење овлашћења јавних тела и других надлежних органа у смислу закона којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије (у даљем тексту: Закон) у обављању надзора над реализацијом јавних уговора закључених ради спровођења пројеката јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије било да је реч о институционалним или уговорним јавно - приватним партнерствима, начин поступања приликом вршења надзора, као и права и обавезе уговорних страна из јавног уговора у поступку вршења надзора.

Надзор над пројектима ЈПП се спроводи у циљу праћења испуњења уговорних обавеза, поштовања уговорених рокова, трошкова, нивоа квалитета пружених услуга, односно квалитета изграђених објеката и испуњења других обавеза, предвиђених јавним уговором.

Вршење надзора такође има за циљ благовремено уочавање неиспуњавања или непотпуног испуњавања уговорних обавеза, уочавања могућности за побољшање испуњења одређених обавеза, као и идентификацију одређених промењених околности које би за последицу евентуално могле имати редефинисање међусобних права и обавеза предвиђених јавним уговором.

III. Објашњење основних правних института и појединачних решења

Уз члан 1.

Наведеним чланом, уређују се овлашћења јавних тела и других надлежних органа у смислу закона којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије (у даљем тексту: Закон) у обављању надзора над реализацијом јавних уговора.

Уз члан 2.

Овим чланом утврђује се сврха вршења надзора, који се спроводи у циљу праћења испуњења уговорних обавеза, поштовања уговорених рокова, трошкова, нивоа квалитета пружених услуга, односно квалитета изграђених објеката и испуњења других обавеза, предвиђених јавним уговором.

Уз члан 3.

Овим чланом се утврђује надлежност за спровођење надзора, где јавни партнер, министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија (када је Предлог пројекта ЈПП, односно Концесиони акт одобрен од стране Владе АП, или скупштине јединице локалне самоуправе ), врше надзор и стручни увид у циљу праћења спровођења пројеката ЈПП-а и унапређења извршавања уговорних обавеза јавног и приватног партнера у реализацији пројеката ЈПП.

Уз члан 4.

Овим чланом уређује се начин вршења надзора који се врши нарочито путем: Прегледа и анализе Извештаја јавног и приватног партнера (у складу са садржином прописаном овом уредбом); посете локације на којој се реализује пројекат ЈПП, посете друштву за посебне намене које реализује пројекат ЈПП, посете седишту приватног партнера (ради вршења стручног увида у складу са овом уредбом); увида у документацију у вези са реализацијом јавног уговора, у складу са одредбом члана 11. ове уредбе; анализе реализације пројекта ЈПП од стране независног стручњака, односно ревизора, и сл.

Уз члан 5.

Овим чланом дефинисано је када се врши надзор (време вршења надзора).

Уз члан 6.

Овим чланом се утврђује се садржина извештаја који подносе приватни и јавни партнер.

Уз члан 7.

Овим чланом уређују се рокови и обавеза достављања извештаја на основу којих се, између осталог врши надзор над реализацијом обавеза приватног партнера које пристичу из јавног уговора, као и последице недостављања тих извештаја.

Уз члан 8.

Овим чланом уређује се достављање друге документације, где у сврху обављања надзора, министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија могу од уговорних страна у било ком тренутку затражити достављање документације из члана 63. Закона, која се односи на реализацију пројеката ЈПП-а. Уговорне стране дужне су да доставе тражена документа у року од 30 дана од дана пријема захтева.	По пријему наведене документације, министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија могу затражити додатна објашњења, образложења уговорних страна у вези са достављеном документацијом и/или обавити непосредни стручни увид.

Уз члан 9.

Овим чланом уређује се стручни увид, који министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, односно лице које тај орган овласти, у сврху провере навода из примљеног Извештаја из члана 7. ове уредбе и документације из члана 8. ове уредбе може извршити на локацији на којој се реализује пројекат ЈПП односно путем посете друштву за посебне намене које реализује пројекат ЈПП или путем посете седишту приватног партнера.

Уз члан 10.

Овим чланом уређено је обавештавање о неправилностима и препоруке за отклањање неправилности, у случају да на основу спроведеног надзора, министарство надлежно за послове финансија и орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, уочи неправилности у реализацији јавног уговора, о томе писаним путем обавештава јавног и приватног партнера. Обавештење о уоченим неправилностима садржи и препоруке о начину отклањања уочених неправилности.

Уз члан 11. Овим чланом се уређује да уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV. Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење уредбе

За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити додатна средства у буџету Републике Србије.

V. Анализа ефеката прописа

Основни циљ доношења ове уредбе је да се обезбеди континуирано праћење и надзор над еализацијом јавних уговора, имајући у виду да се ради о вишегодишњим уговорима у којима поред партнерског односа, постоји јасна обавеза јавног партнера да прати ниво квалитета јавних услуга које пружа приватни партнер, односно квалитета јавног објекта који је предмет јавног уговора.

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ УГОВОРА

| 1. ПРОЈЕКАТ ЈПП: |  | / |
| --- | --- | --- |
| а) ПРЕДМЕТ |  |  |
| б) НАЗИВ |  |  |
| в) ТРАЈАЊЕ УГОВОРА |  |  |
| 2. ЈАВНИ ПАРТНЕР: |  | / |
| а) НАЗИВ |  |  |
| б) АДРЕСА |  |  |
| в) МАТИЧНИ БРОЈ, ПИБ |  |  |
| г) КОНТАКТ ОСОБА |  |  |
| д) ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА |  |  |
| 3. ПРИВАТНИ ПАРТНЕР: |  | / |
| а) НАЗИВ |  |  |
| б) АДРЕСА |  |  |
| в) МАТИЧНИ БРОЈ, ПИБ |  |  |
| г) КОНТАКТ ОСОБА |  |  |
| д) ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА |  |  |
| 4. УГОВОРЕНА НАКНАДА: |  |  |
| а) Плаћа ЈП – месечни износ |  |  |
| ДА ЛИ ЈАВНИ ПАРТНЕР О ДОСПЕЛОСТИ ПЛАЋА ИЗНОС НАКНАДЕ (уколико је накнада уговорена; период од претходних 6 месеци) | ДА | НЕ (објаснити разлоге) |
| б) Плаћа ПП – месечни износ |  |  |
| ДА ЛИ ПРИВАТНИ ПАРТНЕР О ДОСПЕЛОСТИ ПЛАЋА ИЗНОС НАКНАДЕ (уколико је накнада уговорена; период од претходних 6 месеци) | ДА | НЕ (објаснити разлоге) |
| 5. ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗА: |  |  |
| а) ДА ЛИ ЈАВНИ ПАРТНЕР ИЗВРШАВА РЕДОВНО ДРУГЕ УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ (период од претходних 6 месеци) | ДА | НЕ (које обавезе, разлоге за њихово неизвршавање, као и предузете мере) |
| б) ДА ЛИ ПРИВАТНИ ПАРТНЕР ИЗВРШАВА РЕДОВНО ДРУГЕ УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ: (период од претходних 6 месеци) | ДА | НЕ (које обавезе, разлоге за њихово неизвршавање, као и предузете мере) |
| в) ДА ЛИ ЈЕ ПРИВАТНИ ПАРТНЕР ПРУЖАО УГОВОРЕНИ СТАНДАРД КВАЛИТЕТА УСЛУГА / ОБЈЕКАТА (период од претходних 6 месеци) | ДА | НЕ (објаснити разлоге) |
| 6. СПОР: |  |  |
| А) ДА ЛИ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ 6 МЕСЕЦИ ПОКРЕНУТ СПОР У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПРОЈЕКТА ЈПП? | ДА (навести спор/ове) | НЕ |
| б) АКО ПОСТОЈИ СПОР, ДА ЛИ ЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК РЕШАВАЊА СПОРА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЈАВНОГ УГОВОРА | ДА (објаснити тренутни статус решавања спора) | НЕ (објаснити разлоге) |
| 7. УГОВОРНЕ КАЗНЕ/ПЕНАЛИ: | ДА (навести разлоге плаћања уговорених казни и тренутни статус) | НЕ |
| а) ДА ЛИ ЈЕ УМАЊЕНА НАКНАДА ЗБОГ УОЧЕНИХ ПРОПУСТА ПАРТНЕРА ТОКОМ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА ЈПП | ДА (објаснити разлоге умањења) | НЕ |
| б) КОЈИ ПАРТНЕР НИЈЕ ИСПУЊАВАО УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ? |  |  |
| в) НАВЕДИТЕ ИЗНОС РАЗЛИКЕ – УМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ |  |  |
| 8. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ: |  |  |

| ЈАВНИ ПАРТНЕР: | ПРИВАТНИ ПАРТНЕР |
| --- | --- |
| _________________________________ (М.П.) | __________________________________ (М.П.) |