Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама  за период од 2016 до 2017. године

| ОПШТИ ЦИЉ |  |  | Успостављање ефикасног, ефективног и транспарентног система управљања јавним политикама и законодавним процесом, базираног на подацима и чињеницама (енг. Evidence-based policies) и другим начелима добре регулаторне праксе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ утицаја на нивоу општег циља |  |  |  |  |  | Унапређење ефективности Владе – Индекс управљања Светске банке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Полазна година |  | 2013 |  |  | Година реализације општег циља |  |  |  |  |  |  | 2020 | Извор провере |  |  |  | Извештај Светске банке |  |
|  |  |  |  |  |  | Улазна вредност |  | 2,4 |  |  | Излазна вредност: |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
| Посебан циљ 1 |  |  |  |  |  | Унапређење система управљања јавним политикама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ исхода на нивоу посебног циља |  |  |  |  |  | Делотворност власти (Светска банка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Полазна година |  | 2014 |  |  | Година реализације посебног циља |  |  |  |  |  |  | 2017 | Извор провере |  |  |  | Извештај Светске банке |  |
|  |  |  |  |  |  | Улазна вредност |  | 58,2 |  |  | Излазна вредност: |  |  |  |  |  |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1. | Успостављање правног оквира за управљање јавним политикама, који обезбеђује припрему докумената јавних политика усклађених са усвојеним стандардима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | Министарство финансија (у даљем тексту: МФ) |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - РСЈП - Генерални секретаријат Владе (у даљем тексту: ГС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Закон о планском систему у Републици Србији Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Учешће броја докумената јавних политика за које је Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП) дао мишљење да су усаглашени са успостављеним правним оквиром за управљање јавним политикама, у укупном броју докумената јавних политика који су достављени на мишљење РСЈП-у на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду Владе Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 1.1.1. | Израда и усвајање закона којим се успоставља јединствени систем управљања јавним политикама |  |  |  |  |  |  | - МФ |  |  |  |  |  | - РСЈП - ГС |  | Усвојен Закон о планском систему у Републици Србији |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 1. квартал 2016. године |
|  | 1.1.2. | Прописивање методолошких правила за израду докумената јавних политика |  |  |  |  |  |  | - РСЈП |  |  |  |  |  | МФ |  | Усвојена Уредба о методологији за управљање јавним политикама анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 2. квартал 2016. године |
| Мера 1.2. | Едукација органа државне управе за управљање јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за управљање јавним политикама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МФ - Генерални секретаријат Владе (у даљем тексту: ГС) - Служба за управљање кадровима (у даљем тексту: СУК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; - Секторска буџетска подршка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Број обучених државних службеника из управљања јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за управљаање јавним политикама, на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 250 запослених |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Извештај о раду СУК |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 1.2.1. | Израда приручника за примену методологије управљања јавним политикама |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | ГС |  | Објављен и јавно доступан приручник за управљање јавним политикама |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 2. квартал 2016. године |
|  | 1.2.2. | Спровођење обука државних службеника о унапређењу система управљања јавним политикама |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - ГС - МФ - СУК |  | Припремљени програми обука и спроведена обука органа државне управе (у даљем тексту: ОДУ), 3 обуке за 5 група, |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Извештај о реализацији обука СУК www.suk.gov.rs |  | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.2.1, затим континуирано |
|  | 1.2.3. | Спровођење пилот пројеката - Израда планских докумената на републичком нивоу у складу са усвојеном методологијом |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - ГС - Изабрани ОДУ |  | Израђено укупно: - 2 стратегије са АП; - 4 програма; - 4 концепта политика. |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.2.1, затим континуирано |
| Мера 1.3. | Едукација јединица локалне самоуправе за управљање јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за управљање јавним политикама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - Стална конференција градова и општина (у даљем тексту: СКГО) - МФ - Национална алијанса за локални економски развој (у даљем тексту: НАЛЕД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; - Секторска буџетска подршка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Број обучених запослених у јединицама локлане самоуправе (ЈЛС) из управљања јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за управљаање јавним политикама, на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 500 запослених и 300 носилаца политичких функција |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 1.3.1. | Израда приручника за примену методологије управљања јавним политикама за потребе ЈЛС (поједностављена верзија) |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - СКГО - МФ |  | Објављен и јавно доступан приручник за управљање јавним политикама за потребе ЈЛС |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs Интернет страница www.skgo.org |  | 4. квартал 2016. године |
|  | 1.3.2. | Спровођење обука запослених у ЈЛС о унапређењу система управљања јавним политикама |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - СКГО - МФ |  | Припремљени програми обука и спроведена обуке у 50 општина и градова |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.skgo.org |  | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.3.1, затим континуирано |
|  | 1.3.3. | Спровођење пилот пројеката - Израда планских докумената ЈЛС у складу са усвојеном методологијом |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - СКГО - МФ - НАЛЕД |  | Израђено минимално 24 планова развоја ЈЛС, односно других докумената јавне политике |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.rsjp.gov.rs Интернет страница www.skgo.org |  | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.3.1, затим континуирано |
| Мера 1.4. | Успостављена сарадња ЈЛС у изради докумената јавне политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МДУЛС; - СКГО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере, јер спроводи у складу са протоколима о међусобној сарадњи ЈЛС, али МДУЛС може, ако се за тим укаже потреба, спровести активност усвајања упутства, којим ће ближе уредити моделе спровођења ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Број ЈЛС које су успоставиле међусобну сарадњу у изради докумената јавних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 1.4.1. | Иницирање закључивања протокола о сарадњи ЈЛС у изради планских докумената |  |  |  |  |  |  | - РСЈП |  |  |  |  |  | - СКГО - МДУЛС |  | Број закључених протокола |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 4. квартал 2016. године |
|  | 1.4.2. | Анализа институционалних капацитета ЈЛС за управљање јавним политикама |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - СКГО - МДУЛС |  | Извештај о спроведеној анализи институционалних капацитета ЈЛС за управљање јавним политикама, чији су саставни делови и: - Извештај о међусобној сарадњи ЈЛС оствареној у складу са закљученим протоколима; - Препоруке нових мера, односно активности за унапређење тих капацитета |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 4. квартал 2017. године |
| Мера 1.5. | Успостављање јединственог правног оквира за средњорочног планирање, које је засновано на приоритетима Владе, програмском буџету и документима јавних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | МФ |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - РСЈП - МДУЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УСАИД Пројекат за унапређење пословног окружења (у даљем тексту: УСАИД БЕП); - ГИЗ - Програм за правне реформе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Закон планском систему у Републици Србији Уредба о методологији за израду средњорочних планова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Учешће броја средњорочних планова органа државне управе израђених у складу са успостављеним правним оквиром за средњорочно планирање, у укупном броју средњорочних планова органа државне управе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду Владе Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 1.5.1. (1.1.1) | Израда и усвајање закона којим се успоставља јединствени систем средњорочног планирања, у циљу повезивања управљања јавним политикама са планирањем, припремом и извршењем програмског буџета |  |  |  |  |  |  | - МФ |  |  |  |  |  | - РСЈП - МДУЛС |  | Усвојен Закон о планском систему у Републици Србији |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 1. квартал 2016. године |
|  | 1.5.2. | Прописивање методолошких правила за израду средњорочних планова |  |  |  |  |  |  | - РСЈП |  |  |  |  |  | МФ |  | Усвојена Уредба о методологији за израду средњорочних планова |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 2. квартал 2016. године |
|  | 1.5.3. | Анализа испуњености прироритетних циљева наведених у Акционом плану за спровођење Програма Владе |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | носиоци активности из Акционог плана за спровођење програма Владе |  | Извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Програма Владе који садржи: - меру испуњености показатеља реализације приоритетних циљева Владе; - препоруке за ревизију приоритетних циљева Владе |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 1. квартал 2016. године |
|  | 1.5.4. | Ревидирање Акционог плана за спровођење програма Владе, којим се одређују приоритети Владе у периоду 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | носиоци активности из Акционог плана за спровођење програма Владе |  | Усвојен Акциони план за спровођење Програма Владе којим се одређују приоритети Владе у периоду 2016-2018 |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 1. квартал 2016. Године |
| Мера 1.6. | Едукација ОДУ за израду средњорочних планова у складу са јединственим правним оквиром за средњорочног планирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МФ - ГС - СУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; - Секторска буџетска подршка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; - УСАИД БЕП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Број обучених државних службеника из средњорочног планирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Извештај о раду СУК |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 1.6.1. | Спровођење обука државних службеника о процесу планирања, припреме и спровођења буџета, повезивања са средњорочним фискалним оквиром и планирањем јавних политика |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - МФСУК |  | Припремљени програми обука и одржано минимално 3 обуке за 5 група, |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Извештај о реализацији обука СУК www.suk.gov.rs |  | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.5.1, затим континуирано |
|  | 1.6.2. | Спровођење пилота пројеката - Израда средњорочних планова на републичком нивоу у складу са усвојеном методологијом |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - МФ - 4 ОДУ по избору |  | Израђено: 4 средњорочна плана |  |  |  |  | Извештај о раду Министарства финансија; Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 1.5.1., затим континуирано |
| Мера 1.7. | Едукација ЈЛС за израду средњорочних планова у складу са јединственим правним оквиром за средњорочног планирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - СКГО - НАЛЕД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; - Секторска буџетска подршка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Број обучених запослених у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) из средњорочног планирања у складу са јединственим правним оквиром за средњорочно планирање, на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Почетна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 500 запослених, 300 носилаца политичких функција |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 1.7.1. | Спровођење обука запослених у ЈЛС о процесу планирања, припреме и спровођења буџета, повезивања са средњорочним фискалним оквиром и планирањем јавних политика |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - МФСКГО |  | Припремљени програми обука и спроведена обуке у 50 општина и градова |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | почевши у року од 9 месеца од спровођења активности 1.5.1, затим континуирано |
|  | 1.7.2. | Спровођење пилота пројеката - Израда средњорочних планова на локалном нивоу у складу са усвојеном методологијом |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - МФ - 12 ЈЛС по избору |  | Израђено: 12 средњорочних планова |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | почевши у року од 9 месеца од спровођења активности 1.5.1., затим континуирано |
| Мера 1.8. | Унапређење организационе структуре ОДУ, за обављање студијско-аналитичких послова израде докумената јавних политка и средњорочно планирањe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | МДУЛС |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - РСЈП; - ГС - СУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Измена Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Број ОДУ чији акти који уређују систематизацију радних места, а предвиђају студијско-аналитичке послове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утврдиће се у 1. кварталу 2016. |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Извештај о раду МДУЛС |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 1.8.1. | Увођење обавезе ОДУ да организују студијско-аналитичке послове израде докумената јавних полиитка и средњорочног планирања |  |  |  |  |  |  | МДУЛС |  |  |  |  |  | - РСЈП - ГС - СУК |  | Измена Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 2. квартал 2016 године |
|  | 1.8.2. | Промене унутрашње организације ОДУ у складу са Уредбом из 1.8.1. |  |  |  |  |  |  | сви ОДУ |  |  |  |  |  | МДУЛС |  | Измене и допуне правилника о унутрашњој организацији и систематизацији |  |  |  |  | Извештај о раду МДУЛС |  | 4. квартал 2016 године |
|  | 1.8.3. | Анализа оспособљености ОДУ за обављање студијско-аналитичких послова израде докумената јавних полиитка и средњорочног планирања |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | ГС |  | Извештај о спроведеној анализи оспособљености ОДУ за обављање студијско-аналитичких послова, који садржи: - податке о броју ОДУ чијим су актима предвиђени студијско-аналитички послови; - податке о попуњености капацитета за обављање студијско-аналитичких послова у ОДУ; - препоруке нових мера, односно активности за унапређење тих капацитета. |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 2. квартал 2017. године |
| Мера 1.9. | Успостављање Јединственог информационог система за планирање и извештавање (у даљем тексту: ЈИС) који ће повезати плански и буџетски процес и омогућити извештавање на бази планова и извршења буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - ГС - МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; - Секторска буџетска подршка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Уредба о садржини и начин вођења и одржавања Информационог система за планирање и извештавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељи излазног резултата |  |  |  | Учешће унетих планских докумената у ЈИС у односу на укупан број планских докумената |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Јавно доступан ЈИС |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 1.9.1. | Израда софтвера за уношење докумената јавних политика, средњорочних планова у ЈИС |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | ГС |  | Израђена демо верзија софтвера |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 3. квартал 2017 |
|  | 1.9.2. | Набавка хардвера за ЈИС |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | ГС |  | Успостављен функционални ЈИС |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 3. квартал 2017 |
|  | 1.9.3. | Утврђивање формата у коме се достављају планска документа у ЈИС и врши извештавање кроз тај систем |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | МФ |  | Усвајање Уредбе о садржини и начин вођења и одржавања Информационог система за планирање и извештавање |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 3. квартал 2017 године |
|  | 1.9.4. | Успостављање јавног портала ЈИС-а |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | ГС |  | Успостављен јавни портал |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 4. квартал 2017 |
| Мера 1.10. | Едукација ОДУ за коришћење ЈИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МФ - СУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; - Секторска буџетска подршка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Број обучених државних службеника за коришћење ЈИС-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | минимално 2 запослена по ОДУ |  |  |  |  |  |  | Извештај састављен од стране РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 1.10.1. | Спровођење обука државних службеника за коришћење ЈИС |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | СУК |  | Припремљени програми обука за службенике ОДУ |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП www.rsjp.gov.rs Извештај о реализацији обука СУК www.suk.gov.rs |  | 4 квартал 2017. |
|  | 1.10.2. | Успостављање Центра за подршку за коришћење ЈИС |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - |  | Успостављен Центра за подршку за коришћење ЈИС |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП www.rsjp.gov.rs |  | 4 квартал 2017. |
| Посебан циљ 2 |  |  |  |  |  | Унапређење законодавног процеса и квалитета прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ учинка (исхода) на нивоу посебног циља |  |  |  |  |  | Индекс квалитета прописа Светске банке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Полазна година |  | 2014 |  |  | Година реализације посебног циља |  |  |  |  |  |  | 2017 | Извор провере |  |  |  | Извештај Светске банке |  |
|  |  |  |  |  |  | Улазна вредност |  | 56,3 |  |  | Излазна вредност: |  |  |  |  |  |  | 59,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1. | Проширење обавезе спровођења Анализе ефеката прописа на подзаконска акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МФ - Републички секретаријат за законодавство (у даљем тексту: РСЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | - Закон о планском систему у Републици Србији - Уредба о методологији за управљање јавним политикама - Пословник Владе („Службени гласник РС“ бр. 61/06 – прећишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Учешће броја предлога подзаконских аката које доноси Влада и ОДУ достављених на мишљење РСЈП, у односу на укупан број усвојених подзаконских аката које Влада и ОДУ доносе на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 2.1.1. | Прописивање обавезе ОДУ да спроводе АЕП током израде подзаконских аката за подзаконске акте са највећим директним утицајем на грађане и привреду |  |  |  |  |  |  | - РСЈП |  |  |  |  |  | МФРСЗ |  | - Усвојен Закон о планском систему у Републици Србији; - Усвојена Уредба о методологији за управљање јавним политикама анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика - Измена Пословника Владе |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 2. квартал 2016. године |
| Мера 2.2. | Унапређење методолошких правила за спровођење Анализе ефеката прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МФ - РСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | - Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика Пословник Владе („Службени гласник РС“ бр. 61/06 – прећишчен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Учешће броја нацрта закона усаглашених са методологијом за анализу ефеката прописа у укупном броју нацрта закона достављених на мишљење РСЈП за које је потребно урадити анализу ефеката, на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 53% |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 2.2.1. | Прописивање критеријума за одређивање да ли је током израде прописа потребно спровести основну или детаљну АЕП и стандарда за спровођење основне и детаљне АЕП |  |  |  |  |  |  | - РСЈП |  |  |  |  |  | МФ |  | Усвојена Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 2. квартал 2016. године |
|  | 2.2.2. | Прописивање образца извештаја о спроводеној АЕП основне и детаљне АЕП |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  |  |  | Доступност образаца извештаја о спроводеној АЕП доступан |  |  |  |  | Интернет страница РСЈП www.rsjp.gov.rs |  | 2. квартал 2016. године |
|  | 2.2.3. | Прописивање образца мишљења РСЈП на извештај о спроведеној АЕП |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  |  |  | Доступност образца мишљења о спроводеној АЕП доступан |  |  |  |  | Интернет страница РСЈП www.rsjp.gov.rs Информатор о раду РСЈП |  | 2. квартал 2016. године |
| Мера 2.3. | Унапређење организационе структуре ОДУ за спровођење ex-ante и ex-post анализе ефеката прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | МДУЛС |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Измена Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Број ОДУ чији акти који уређују систематизацију радних места, а предвиђају студијско-аналитичке послове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утврдиће се у 1. кварталу 2016. |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  | Извештај састављен од стране РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности - идентичне као у 1.8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 2.3.1. | Увођење обавезе ОДУ да организују студијско-аналитичке послове за спровођење ex-ante и ex-post анализе ефеката прописа |  |  |  |  |  |  | МДУЛС |  |  |  |  |  | РСЈП |  | Измена Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 2. квартал 2016 године |
|  | 2.3.2. | Промене унутрашње организације ОДУ у складу са Уредбом из 2.3.1. |  |  |  |  |  |  | сви ОДУ |  |  |  |  |  | МДУЛС |  | Измене и допуне правилника о унутрашњој организацији и систематизацији |  |  |  |  | Извештај о раду МДУЛС |  | 4. квартал 2016 године |
|  | 2.3.3. | Анализа оспособљености ОДУ за обављање студијско-аналитичких послова за спровођење ex-ante и ex-post анализе ефеката прописа |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | ГС |  | Извештај о спроведеној анализи оспособљености ОДУ за обављање студијско-аналитичких послова, који садржи: - податке о броју ОДУ чијим су актима предвиђена студијско-аналитички послова; - податке о капацитетима за обављање студијско-аналитичких послова у ОДУ; - препоруке нових мера, односно активности за унапређење тих капацитета. |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 4. квартал 2016. године |
| Мера 2.4. | Унапређење организационе структуре РСЈП за спровођење контроле вршења ex-ante и ex-post анализе ефеката прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Попуњена сва систематизована места у организационој јединици РСЈП која се бави контролом квалитета анализе ефеката прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | Информатор о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 2.4.1. | Попуњавање систематизованих радних места у организационој јединици РСЈП која се бави контролом квалитета анализе ефеката прописа |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информатор о раду РСЈП |  | 3. квартал 2016 године |
| Мера 2.5. | Едукација ОДУ за спровођење анализе ефеката прописа у складу са проширеним обавезама и унапређеним методолошким правилима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | СУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ - Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељи излазног резултата |  |  |  | Број државних службеника у ОДУ оспособљених за спровођење квалитетног АЕП процеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утврдиће се кроз активност 2.6.7. |  |  |  |  |  |  |  | Пораст од 20% у односу на полазну вредност |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 2.5.1. | Дорада постојећег Приручника за спровођење АЕП у складу са проширеним обавезама и унапређеним методолошким правилима |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - |  | Објављен и јавно доступан измењен Приручник за спровођење АЕП |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | у року од 3 месеца од спровођења активности 2.3.1. |
|  | 2.5.2. | Укључивање новог модула стручног усавршавања (Спровођење АЕП при изради подзаконских аката) у Програм општег стручног усавршавања државних службеника |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | СУК |  | Допуњен Програм општег стручног усавршавања државних службеника |  |  |  |  | Интерет странице www.suk.gov.rs www.rsjp.gov.rs |  | почевши у року од 3 месеца од спровођења активности 2.1.1, па континуирано |
|  | 2.5.3. | Спровођење стручног усавршавања (обука) државних службеника у РСЈП за спровођење АЕП |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - |  | Обучена минимално три службеника РСЈП у оквиру курса: Тренинг за тренере за АЕП |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 1. квартал 2016. године, па континуирано |
|  | 2.5.4. | Спровођење стручног усавршавања (обука) државних службеника у ОДУ за спровођење АЕП |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | СУК |  | Обука 40-70 државних службеника на годишњем нивоу |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 1. квартал 2016. година, па континуирано |
|  | 2.5.5. | Успостављање „Форума RIA практичара“ – форум на којима се размењују искуства ОДУ у вези спровођења АЕП |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | ОДУ |  | - Квартално заседање Форума; - Делегирање најмање једног државног службеника за члана Форума од стране свих ОДУ; - Усвојен програм рада Форума; - Одређивање модератора форума од стране РСЈП |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 4. квартал 2016 година, па континуирано |
|  | 2.5.6. | Спровођење пилот програма менторинга |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  |  | Спровођена АЕП на минимално једном пропису које предлаже ОДУ заједнички капацитетима РСЈП и ОДУ |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 2. квартал 2016. година |
|  | 2.5.7. | Спровођење анализе стања капацитета ОДУ за спровођење анализе ефеката прописа |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  |  | Утврђено почетно стање капацитета ОДУ за спровођење АЕП |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 2. квартал 2016. година |
| Мера 2.6. | Увођење Теста утицаја на мала и средња предузећа и предузетнике (МСП тест) у анализу ефеката прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | МФ Министартво привреде (у даљем тексту: МП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСАИД БЕП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Учешће прописа уз које је РСЈП-у достављен МСП тест у укупном броју прописа достављених на мишљење РСЈП на годишњем нивоу, за које је потребно израдити МСП тест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 2.6.1. | Прописивање обавезе спровођења анализе ефеката прописа на мала и средња предузећа и предузетнике |  |  |  |  |  |  | - РСЈП |  |  |  |  |  | МФ |  | - Усвојен Закон о планском систему |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 1. квартал 2016. године |
|  | 2.6.2. | Утврђивање методологије за одређивање утицаја прописа на МСПП |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | МП |  | Израђено и објављено упутство за примену МСП теста |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 2. квартал 2016 године |
| Мера 2.7. | Едукација ОДУ за израду Теста утицаја на мала и средња предузећа и предузетнике (МСП тест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | СУК МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСАИД - Пројекат за боље услове пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељи излазног резултата |  |  |  | Број обучених државних служебеника за употребу МСП теста на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 2.7.1. | Спровођење стручног усавршавања (обуке) државних службеника у свим ОДУ за употребу МСП теста |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - МП - СУК |  | Спроведене 3 обуке на годишњем нивоу |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Интернет страница www.rsjp.gov.rs Извештај о реализацији обука СУК www.suk.gov.rs |  | По спровођењу активности 2.7.2., па контиурано |
|  | 2.7.2. | Спровођење пилот анализа ефеката прописа у коју би био укључен Тест МСП |  |  |  |  |  |  |  | - РСЈП |  |  |  |  | - МП ОДУ |  | Израђене 3 пилот анализе ефеката прописа у којима је укључен МСП тест |  |  |  |  | Интернет странице: www.rsjp.gov.rs |  | 4. квартал 2016 године, затим континуирано |
| Мера 2.8. | Успостављање радног тела Владе за потребе координације регулаторне реформе и управљање јавним политикама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Инатитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | ГС РСЗ МФ КЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Одлука Владе о оснивању координационог тела за регуалаторну реформу и управљање јавним политикама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељи излазног резултата |  |  |  | Број састанака координационог тела на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Административни извор - ГС |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 2.8.1. | Припрема правног акта којим се успоставља координационо тело Владе, и оперативно уређење рада координационог тела Владе за праћење регулaторне реформе и управљања јавних политика |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | - ГС - РСЗ - МФ - КЕИ |  | - Припремљен Предлог одлуке којим се успоставља координационо тело за праћење регулаторне реформе и управљање јавним политикама - Припремљен пословних рада координационог тела - Припремљен предлог чланова координационог тела |  |  |  |  | Административни извор - ГС |  | 1. квартал 2016. године |
| Посебан циљ 3 |  |  |  |  |  | Поједностављење административних процедура и успостављање система за континуирано мерење и праћење административних трошкова привреде и грађана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ учинка (исхода) на нивоу посебног циља |  |  |  |  |  | Регулаторно и парафискално оптерећење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Полазна година |  | 2015 |  |  | Година реализације посебног циља |  |  |  |  |  |  | 2017 | Извор провере |  |  |  | Регулаторни индекс Србије |  |
|  |  |  |  |  |  | Улазна вредност |  | 33,3 |  |  | Излазна вредност: |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.1. | Увођење обавезе ОДУ да у извештаје о извршеној АЕП, укључе и податке о мерењима административних трошкова, које ће ти прописи проузроковати привреди и грађанима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УСАИД - Пројекет за боље услове пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Уредба о методологији за управљање јавним политикама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Учешће прописа уз које је достављен извештај о спроведеној АЕП, који садржи податке о мерењима административних трошкова, које ће ти прописи проузроковати привреди и грађанима, у односу на укупан број прописа достављен РСЈП на мишљење на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утврдиће се у 4 кварталу 2016. активношћу 3.1.2. |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 3.1.1. | Прописивање обавезе ОДУ да у извештаје о извршеној АЕП, укључе и податке о мерењима административних трошкова, које ће ти прописи проузроковати привреди и грађанима |  |  |  |  |  |  | - РСЈП |  |  |  |  |  | МФ |  | Усвојена Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 2. квартал 2016. године |
|  | 3.1.2. | Праћење спровођења обавезе представљања резултата мерења административних трошкова у АЕП |  |  |  |  |  |  | - РСЈП |  |  |  |  |  |  |  | Извештај РСЈП |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 4. квартал 2016 |
| Мера 3.2. | Успостављање калкулатора административних трошкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УСАИД - Пројекет за боље услове пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Доступан калкулатор за мерење административних трошкова (НЕ/ДА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 3.2.1. | Израда софтвера за калкулатор административних трошкова |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - МП |  | Израђен софтвер за калкулатор административних трошкова |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 3 квартал 2016. године |
| Мера 3.3. | Праћење административних трошкова привреде и грађана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МП; - МФ; - Организације цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УСАИД - Пројекат за боље услове пословања - ИПА 2013 – Пројекат за унапређење услова пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Учешће административних трошкова у бруто друштвеном производу ( у даљем тексту: БДП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,6% БДП |  |  |  |  |  |  |  | 3,2% БДП |  |  |  |  |  |  | Извештај састављен од стране РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 3.3.1. | Мерење висине административних трошкова и оптерећења привреде и грађана на републичком нивоу |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - МП; - МФ; - ОЦД |  | Извештај о висини административних трошкова и оптерећења привреде и грађана који садржи: - учешће административних трошкова у односу на БДП; - извештај о спроведеним препорукама за отклањање штетних и непотребних административних процедура, које је Влада усвојила на основу претходног годишњег извештаја (овај део садржаће извештаји почев од 2017. године) - препоруке за отклањање штетних и непотребних административних процедура; |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 1. квартал 2016. године и 1. квартал 2017. године |
| Мера 3.4. | Едукација у вези са употребом калкулатора административних трошкова и смањењем административних трошкова привреде и грађана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - СУК - МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УСАИД - Пројекет за боље услове пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељи излазног резултата |  |  |  | Број државних службеника обучених за примену калкулатора за мерење административних захтева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | минимум 2 држ. службеника по ОДУ |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  | Партнери у реализацији |  |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 3.4.1. | Израда корисничног упутства за примену калкулатора административних трошкова |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  | - |  |  | Упутство доступно свим корисницима |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 3. квартал 2016 године |
|  | 3.4.2. | Спровођење обука службеника ОДУ за употребу калкулатора |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  | СУК |  |  | Сви ОДУ имају представнике на обукама |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | Од 3 квартала 2016. године, па континуирано |
|  | 3.4.3. | Одржавање промотивног округлог стола о значају мерења административних трошкова |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  | МП |  |  | Присуство представника 50% ОДУ |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 4. квартал 2016 године |
| Мера 3.5. | - Поједностављење секторских прописа у циљу смањења административног оптерећења привреде (секторска "гиљотина" прописа у циљу смањења административног оптерећења) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - надлежни ОДУ - МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УСАИД - Пројекет за боље услове пословања - ИПА 2013 – Пројекат за унапређење услова пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | - прописи у сектору идентификовани за стављање ван снаге, односно измену/допуну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Број спроведених пилота за поједностављење секторских прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 3.5.1. | Анализа могућности спровођења секторске "гиљотине" прописа у циљу смањења административног оптерећења привреде у два изабрана сектора |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - МП - одабрани ОДУ |  | Извештај о могућностима поједностављења прописа у циљу смањења административног оптерећења привреде у два одабрана сектора који садржи: - детаљан преглед нивоа административног оптерећења привреде у 2 одабрана сектора; - препоруке за измене прописа у циљу смањења административног оптерећења привреде у 2 одабрана сектора; - нацрт закључка Владе којим се усвајају препоруке за стављање ван снаге, односно измену секторских прописа, који се подноси Влади на усвајање. |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  | 4. квартал 2016 године |
|  | 3.5.2. | Поједностављење секторских прописа у складу са препорукама из тачке 3.5.1. |  |  |  |  |  |  | Надлежни ОДУ |  |  |  |  |  | - РСЈП - МП |  | Измењени секторски прописи |  |  |  |  | Извештај о спроведеним препорукама за измену прописа у два одабрана сектора; Службени гласник РС |  | 4. квартал 2017. године |
| Мера 3.6. | Успостављање јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МП; - МФ; - Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даље тексту:МТТ) - Привредна комора Србије (у даљем тексту: ПКС); - МДУЛС - Дирекција за еУправу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ-Програм за реформу јавне управе - ИПА 2013 – Пројекат „Подршка у имплементацији Акционог плана за побољшање пословног окружења“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Учешће унетих административних захтева у јавни регистар административних процедура у односу на укупан број административних захтева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  | Административни извор - РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 3.6.1. | Спровођење анализе административних захтева са циљем идентификације врсте и броја административних захтева – Кодификација административних процедура |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - МП; - МФ; - МДУЛС - ПКС |  | Извештај о анализи административних захтева који се односе на пословање привредних субјеката |  |  |  |  | Интернет страница www.privreda.gov.rs и www.pks.rs |  | 4. квартал 2016 године |
|  | 3.6.2. | Израда софтвера и хардвера за е-портал јединственог јавног регистра административних процедура |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | МДУЛС – Дирекција за еУправу; ОДУ; МП |  | Бесплатно доступан преко интернета е- јединственог јавног регистра административних процедура |  |  |  |  | Интернет портал еУправа |  | 4. квартал 2017 |
| Мера 3.7. | Успостављање правног оквира којим би се прописало формирање свеобухватног јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МДУЛС – Дирекција за еУправу; - МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ-Програм за правне реформе - ИПА 2013 – Пројекат „Подршка у имплементацији Акционог плана за побољшање пословног окружења“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | - Мера ће се спровести одговарајућим прописом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Обухваћеност административних захтева јавним регистром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 3.7.1. | Успостављање правног оквира којим се прописује формирање свеобухватне и ажурне електронске базе административних захтева у форми јавног регистра |  |  |  |  |  |  | - МДУЛС |  |  |  |  |  | РСЈП МП |  | Усвојен пропис којим се успоставља јавни регистар административних захтева (процедура) и обавеза ажурирања од стране ОДУ, |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 1. квартал 2017 године |
| Посебан циљ 4 |  |  |  |  |  | Унапређење улоге грађана и привреде у систему управљања јавним политикама, доношењу прописа и унапређењу квалитета административних процедура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ учинка (исхода) на нивоу посебног циља |  |  |  |  |  | Транспарентност владиног креирања политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Полазна година |  | 2015 |  |  | Година реализације посебног циља |  |  |  |  |  |  | 2017 | Извор провере |  |  |  | Глобални извештај о конкурентности Светског економског форума |  |
|  |  |  |  |  |  | Улазна вредност |  | 3,6 |  |  | Излазна вредност: |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.1. | Унапређење система за прикупљање иницијатива грађана и привреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МП; - МДУЛС – Дирекција за еУправу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УСАИД - Пројекет за боље услове пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Повећање броја достављених иницијатива грађана и привреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 годишње |  |  |  |  |  |  |  | 40 годишње |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 4.1.1. | Унапређење капацитета РСЈП за прикупљање и обраду иницијатива грађана и привреде |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  |  |  | - Попуњена систематизацијом предвиђена места у организационој јединици задуженој за прикупљање и обраду иницијатива грађана и привреде . - Усвојене интерне процедуре РСЈП које се односе на процес прикупљања и обраде иницијатива грађана и привреде |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП Информатор о раду РСЈП |  | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.1.2. | Израда софтвера за прикупљање иницијатива грађана и привреде |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | МДУЛС – Дирекција за еУправу |  | - Омогућено подношење иницијатива на интернет страни РСЈП за измену штетних и стављање ван снаге непотребних прописа и праћења поступака по тим иницијативама; - Доступност информација о поднетим иницијативама и току предмета. |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 2. квартал 2016. године |
|  | 4.1.3. | Успостављање Форума за иницијативе за измену неефикасних прописа и унапређење законодавне процедуре |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - МП; - МДУЛС – Дирекција за еУправу |  | - Форум састављен од представника удружења и представника ОДУ; - Квартални састанци Форума на којима ОДУ и представници привреде и ОЦД расправљају о унапред утврђеним темама у складу са прикупљеним иницијативама за измену и доношење прописа; |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 2. квартал 2016. године |
|  | 4.1.4. | Успостављен интерактивни електронски портал |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | ОДУ |  | Извештај са кварталног састанка Форума |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs |  | 3. квартал 2016. године, |
| Мера 4.2. | Унапређење транспарентности регулаторног процеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МФ; - МДУЛС; - ГС; - РСЗ; - КЕИ - Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: Канцеларија ЦД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИЗ-Програм за правне реформе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | - Закон о планском систему у Републици Србији - Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика; - Уредба о методологији за израду средњорочних планова - други прописи за које се након спроведене активности 4.2.4. утврде да је потребно изменити/допунити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Учешће броја нацрта закона за које је у току процеса израде спроведена јавна расправа у укупном броју нацрта закона који су донети на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  | Административни - ГС |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 4.2.1. | Прописивање обавезе обезбеђивања транспарентности Годишњег плана рада Владе и средњорочних планова ОДУ |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - МФ |  | Усвајање Закона о планском систему у Републици Србији |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.2.2. | Прописивање обавезе ОДУ да периодично извештавају Владу о ефектима прописа и докумената јавних политика и транспарентности тих извештаја |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - МФ |  | Усвајање Закона о планском систему у Републици Србији |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.2.3. | Утврђивање методологије за спровођење јавне расправе |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - МФ |  | Усвајање Уредбе о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика. |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 2. квартал 2016. године |
|  | 4.2.4. | Анализа стратешког и нормативног оквира за учешће јавности у процесу усвајања јавних пилитика и доношењу прописа |  |  |  |  |  |  | - Коордианационо тело за праћење регулаторне реформе из мере 2.8. |  |  |  |  |  | РСЈП ГС РСЗ МФ КЕИ |  | Усвојен закључак координационог тела за праћење регулаторне реформе и управљању јавним политикама, којим се установљава које прописе и стратешка документа је потребно изменити/допунити у складу са спроведеним активностима 4.2.1-4.2.3. |  |  |  |  | Административни извор – ГС |  | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.2.4. | Припремљене смерница за постизање веће предвидивости правног оквира пословања |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  | РСЈП |  | Усвајање смерница којим Влада препоручује органима државне управе да приликом припреме прописа који утичу на привреду и пословно окружење предвиде ступање на снагу тих прописа на два тачно одређена датума у току године, уз изузетке у којима се може одступити од тог правила |  |  |  |  | Интернет странице: www.srbija.gov.rs www.privreda.gov.rs |  | 2. квартал 2016 године |
| Мера 4.3. | Увођење стандарда за учешће грађана и привреде у систему управљања јавним политикама и доношењу прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - МФ; - МДУЛС; - ГС; - РСЗ; - Канцеларија ЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ-Програм за правне реформе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | - Закон о планском систему у Републици Србији - Уредба о методологији за управљање јавним политикама; - Уредба о методологији за израду средњорочних планова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  | 1. | Учешће броја прописа достављених на мишљење РСЈП за које су у току процеса израде спроведене консултације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утврдиће се у 1. кварталу 2016. године на основу извештаја о спроведеној АЕП |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | Учешће броја докумената јавних политика достављених на мисшљење РСЈП за које су у току процеса израде спроведене консултације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 4.3.1. | Прописивање обавезе спровођења консултација у процесу израде предлога јавних политика и прописа |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - МФ |  | Усвајање Закона о планском систему у Републици Србији и други прописи за које се након спроведене активности 4.2.4. утврде да је потребно изменити/допунити |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.3.2. | Прописивање обавезе ОДУ да објаве почетак рада на документима јавних политика и прописима на порталу еУправа и својим интернет страница |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | - РСЈП; - ГС - РСЗ |  | Усвајање Закона о планском систему у Републици Србији други прописи за које се након спроведене активности 4.2.4. утврде да је потребно изменити/допунити |  |  |  |  | Службени гласник РС Интернет страница: www.euprava.gov.rs |  | 1. квартал 2016. године |
|  | 4.3.3. | Утврђивање методологије за спровођење консултација |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | МФ Канцеларија за ЦД |  | Усвајање Уредбе о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика; други прописи за које се након спроведене активности 4.2.4. утврде да је потребно изменити/допунити |  |  |  |  | Службени гласник РС |  | 2. квартал 2016. године |
|  | 4.3.4. | Припремање смерница за састав радних група за израду предлога јавних политика и прописа |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | Канцеларија за ЦД; - РСЗ |  | Усвојене смернице којим Влада препоручује органима државне управе како да одреде састав радних група и обезбеде транспарентност рада |  |  |  |  | Интернет странице: www.srbija.gov.rs |  | 2. квартал 2016 године |
| Мера 4.4. | Унапређење доступних база података који се користе у консултативном процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГИЗ-Програм за правне реформе; - Швајцарска агенција за развој |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељ излазног резултата |  |  |  | Учешће истраживања од јавног значаја представљених у бази РСЈП у односу на укупна истраживања од јавног значаја од заначаја за јавне политике и креирање прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 4.4.1. | Обезбеђење расположивости резултата истраживања спроведених у оквиру програма од јавног интереса регулисаног Законом о научноистраживачкој делатности, приликом креирања јавних политика и прописа |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  |  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |  | Формирана база истраживања од јавног значаја у РСЈП доступна свим ОДУ |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП www.rsjp.gov.rs |  | 4. квартал 2016. године |
| Мера 4.5. | Подизање свести јавности о значају учествовања у консултацијама у процесу припреме предлога јавних политика и прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  |  | РСЈП |  | Партнери у реализацији |  |  |  |  | - СУК - МП - МФ - Канцеларија за ЦД - Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: МПЗЖС) - Министартсво просвете, науке и технолошког развоја (удаљем тексту: МПНТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процењена финансијска средства |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УСАИД - Пројекет за боље услове пословања - ИПА 2013 – Пројекат за унапређење услова пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прописи кроз које се мера спроводи |  |  |  | Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок за реализацију |  |  |  | 2016. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатељи излазног резултата |  |  |  | Повећање броја консултованих заинтересованих страна у консултативном поступку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полазна вредност: |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утврдиће се у 2 кварталу 2016. |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду РСЈП |  |  |  |  |
|  | Оперативне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. | Назив активности |  |  |  |  |  |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  |  |  | Партнери у реализацији |  |  | Показатељ реализације |  |  |  |  | Извор провере |  | Рок за реализацију |
|  | 4.5.1. | Промотивне активности на подизању свести јавности о значају учествовања у консултацијама у процесу припреме предлога јавних политика и прописа |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  | - Канцеларија ЦД - МДУЛС |  |  | - Одржан округли сто са представницима ОЦД - Објављени промотивни текстови на интернет странама ОДУ |  |  |  |  | Интернет страница www.rsjp.gov.rs www.civilnodrustvo.gov.rs |  | 1. квартал 2016 године, па континуирано |
|  | 4.5.2. | Анализа степена учешћа заинтересованих страна у консултативном процесу током израде предлога јавних политика и нацрта закона |  |  |  |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  | Канцеларија за сарадњу са ЦД |  |  | Извештај о степену учешћа заинтересованих страна у консултативном процесу током израде предлога јавних политика и нацрта закона Годишњи извештај о спроведеним јавним расправама и консултативном процесу у поступку израде прописа, са препорукама за унапређење процеса јавне расправе |  |  |  |  | Интернет странице www.rsjp.gov.rs www.civilnodrustvo.gov.rs |  | 2. квартал 2016 године |