АКЦИОНИ ПЛАН НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ПРЕВЕНЦИЈА ТЕРОРИЗМА, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ КОЈИ ВОДЕ У ТЕРОРИЗАМ Стратегијски циљ 1.1 Изграђена безбедносна култура грађана |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 1.1.1 | Побољшати општу информисаност целокупне јавности о тероризму, кроз организовање медијских кампања, округлих столова и јавних расправа и других активности, укључујући и сарадњу са цивилним друштвом | Број подржаних медијских садржаја Испитивање јавног мњења | Министарство културе и информисања | Континуирано | Буџет Министарства културе и информисања 100.000 динара за 2017. годину 100.000 динара за 2018. годину 100.000 за 2019. годину |
| 1.1.2 | Унапредити образовне процесе, посебно у погледу правовременог уочавања и препознавања радикализације, начина супротстављања насилном екстремизму и реаговању у случајевима терористичког напада, кроз припремање предлога садржаја који подржавају толеранцију, инклузивно друштво и адекватан начин реаговања | Припремљени садржаји за основно и средње образовање и васпитање | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | 2018. година и континуирано | Припремa садржаја за основно и средње образовање и васпитање Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |

|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ПРЕВЕНЦИЈА ТЕРОРИЗМА, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ КОЈИ ВОДЕ У ТЕРОРИЗАМ Стратегијски циљ 1.2 Рана идентификација узрока и фактора који погодују ширењу радикализма и насилног екстремизма који воде ка тероризму |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 1.2.1 | Припремити услове за формирање националне мреже за подизање свести о радикализацији друштва у целини | Број активности у циљу припреме националне мреже | Министарство унутрашњих послова | 2018. година | Припрема услова за формирање националне мреже за подизање свести о радикализацији Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.2.2 | Унапредити економско и социјално окружење, подстицањем запошљавања теже запошљивих незапослених лица, кроз креирање и спровођење мера активне политике запошљавања | Број лица укључених у мере активне политике запошљавања | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Континуирано | Нема трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.2.3 | Повећати промоцију позитивних вредности, које представљају противтежу ширењу екстремистичких идеологија, кроз спортске и едукативне програме и манифестације | Број програма Број манифестација Број младих и деце укључених у активности којима се промовишу позитивне вредности | Министарство омладине и спорта | Континуирано | Учешће на спортским манифестацијама, у циљу оглашавања: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.2.4 | Промовисати међукултурални и међуверски дијалог кроз подршку медијима | Број произведених медијских садржаја којима се промовише међукултурални и међуверски дијалог Повећан број грађана, нарочито на локалном нивоу, који су укључени у међукултурни и међуверски дијалог | Министарство културе и информисања Министарство правде | Континуирано | Буџет Министарства културе и информисања 124.400 динара за 2018. годину 124.400 динара за 2019. годину и континуирано Буџет Министарства правде 124.400 динара за 2018. годину 124.400 динара за 2019. годину и континуирано |
| 1.2.5 | Створити услове за заступљеност у институцијама, социјалних група и појединаца који су потенцијално изложени ризику од радикализације, кроз припрему програма, нарочито на локалном нивоу | Број дефинисаних програма Број реализованих програма | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.2.6 | Подстаћи научна истраживања о узроцима и појавним облицима тероризма, насилног екстремизма и радикализацији који воде у тероризам, и унапредити размену резултата истраживања и мишљења међу истраживачима и креаторима политика | За реализацију истраживања постоје доступни подстицаји Редовна размена резултата истраживања | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.2.7 | Појачати улогу и ангажовање јединица локалне самоуправе у превенцији насилног екстремизма и радикализације који воде у тероризам | Механизам за координацију релевантних актера у јединицама локалне самоуправе је оперативан у одређеним општинама Мере превенције насилног екстремизма и радикализације који воде у тероризам су укључене у локалне акционе планове општинских савета за безбедност у одређеним општинама | Министарство државне управе и локалне самоуправе | 2018. година и контунуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ПРЕВЕНЦИЈА ТЕРОРИЗМА, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ КОЈИ ВОДЕ У ТЕРОРИЗАМ Стратегијски циљ 1.3 Окружење које демотивише регрутовање младих за учешће у терористичким активностима |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 1.3.1 | Подстицати запошљавање младих кроз креирање и спровођење мера активне политике запошљавања за младе, уз поштовање принципа једнаких могућности | Имплементација Националног плана запошљавања, који обухвата и пакет услуга за младе | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.3.2 | Јачање комуникације и сарадње државног и цивилног сектора у области спречавања ширења екстремизма и радикализације, кроз организовање округлих столова, консултација и других активности са организацијама цивилног друштва | Број организованих округлих столова, састанака, консултација и других активности | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | Континуирано | Буџет Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом – из донаторских средстава 248.800 динара за 2018. годину 248.800 динара за 2019. годину |
| 1.3.3 | Успоставити интензивну сарадњу представника власти, цивилног друштва и породице у циљу подршке младима да препознају опасности од радикализације и да се заштите од исте, кроз припрему програма и пројеката | Усвојени програми и пројекти ради успостављања интензивне сарадње представника власти, цивилног друштва и породице у циљу подршке младима да препознају опасности од радикализације и да се заштите од исте | Министарство омладине и спорта | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.3.4 | Подржати програме вршњачке едукације и иницијативе намењене младима којима се промовишу људска права и слободе, толеранција, разумевање и антидискриминација | Имплементација Националне стратегије за младе, која обухвата и програме вршњачке едукације и иницијативе намењене младима којима се промовишу људска права и слободе, толеранција, разумевање и антидискриминација | Министарство омладине и спорта | Континуирано | Веза: Национална стратегија за младе Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.3.5 | Одвратити и рехабилитовати појединце који су у ризику од насилног екстремизма и радикализације који воде у тероризам | Успостављен пилот механизам за упућивање и интервенцију у одређеним општинама, са циљем идентификовања и рада са ризичним појединцима | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Министарство унутрашњих послова | 2018. година и континуирано | Успостављање пилот механизма: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ПРЕВЕНЦИЈА ТЕРОРИЗМА, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ КОЈИ ВОДЕ У ТЕРОРИЗАМ Стратегијски циљ 1.4 Високотехнолошки системи комуникације и дигиталних мрежа отпорни на ширење радикализације и насилног екстремизма |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 1.4.1 | Упознавање целокупне јавности о опасностима које носи коришћење високотехнолошких система комуникације за ширење радикалних ставова | Реализоване медијске кампање Реализовани округли столови Одржане трибине Повећано разумевање ризика међу корисницима | Министарство трговине, туризма и телекомуникација Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Организација округлих столова: Буџет МТТТ: 124.400 динара за 2018. годину 124.400 динара за 2019. годину и континуирано Буџет Министарства унутрашњих послова 124.400 динара за 2018. годину 124.400 динара за 2019. годину и континуирано Организација трибина: Буџет МТТТ: 124.400 динара за 2018. годину 124.400 динара за 2019. годину и континуирано Буџет Министарства унутрашњих послова 124.400 динара за 2018. годину 124.400 динара за 2019. годину и континуирано |
| 1.4.2 | Унапредити законски оквир, у складу са правом на слободу изражавања и на приватност, који ће допринети успостављању система за спречавање коришћења интернета и других јавних медија за говор мржње, радикализацију, врбовање и регрутовање терориста | Успостављен нормативни оквир који доприноси ефикаснијем спречавању коришћења интернета и других јавних медија за говор мржње, радикализацију, врбовање и регрутовање терориста | Министарство трговине, туризма и телекомуникација Министарство културе и информисања | 2019. година | Нормативне активности: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.4.3 | Остварити интензивну сарадњу са кључним телима надлежним за информисање, као и садржај емитовања (РЕМ) | Број састанака Број консултација са РЕМ и представницима медија | Министарство културе и информисања | Континуирано | Организација састанака и консултација: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.4.4 | Подржати медијске садржаје који представљају алтернативу радикализацији и регрутовању на интернету | Број подржаних медијских садржаја Успостављени позитивни ставови који представљају противтежу радикализацији и регрутовању на интернету | Министарство културе и информисања | 2018. година | Буџет Министарство културе и информисања: 200.000 за 2018. годину |
| 1.4.5 | Дефинисати одговарајуће мере ради успостављања система за успешнију комуникацију са циљним групама путем дигиталне комуникације | Дефинисати одговарајуће мере ради успостављања комуникације са циљним групама путем дигиталне комуникације Успостављен систем за комуникацију са циљним групама путем дигиталне комуникације | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 1.4.6 | Дефинисати и рaзвити систем зa прaћeњe, уклањање и блокирање нелегалних сaдржaja објављених на интернету, а у вези са насилним екстремизмом и радикализацијом који воде у тероризам, у складу са правом на слободу изражавања и на приватност | Успостављен законски и институционални оквир за праћење и ограничавање нелегалних садржаја Дефинисани и изграђени институционални капацитети Обучен и опремљен адекватан број запослених Основан и у јавности промовисан механизам за пријављивање сумњивог садржаја на интернету Унапређена сарадња са међународним актерима ангажованим на истом задатку | Министарство трговине, туризма и телекомуникација Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Законодавна активност: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности Обуке Министарства унутрашњих послова: кроз редовне радне активности Међународна сарадња: Буџет Министарства унутрашњих послова: 124.400 динара за 2017. годину 497.600 динара за 2018. годину 248.800 динара за 2019. годину Буџет МТТТ 124.400 динара за 2017. годину 497.600 динара за 2018. годину 248.800 динара за 2019. годину |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ПРЕВЕНЦИЈА ТЕРОРИЗМА, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ КОЈИ ВОДЕ У ТЕРОРИЗАМ Стратегијски циљ 1.5 Вештина стратешке комуникације |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 1.5.1 | Јачање вештине стратешке комуникације сa jaвнoшћу, слaњeм пoзитивних пoрукa кoje су усмeрeнe кa рaњивим групaмa у друштву, кроз регионалну координацију и сарадњу и остале механизме ЕУ и УН | Учествовање у активностима Одржани округли столови Размена искустава на регионалном нивоу Студијске посете у циљу унапређења стратешке комуникације | Министарство културе и информисања | Континуирано | Буџет Министарсва културе и информисања: 62.200 динара за 2017. годину 248.800 динара за 2018. годину 248.800 динара за 2019. годину |
| 1.5.2 | Пружaти јавности преко медија рeaлне инфoрмaциjе o стaњу и судбини лица која су се прикључила тeрoристичким организацијама, чиме се уз пoмoћ рoђaкa и жртaвa смањује даља рaдикaлизaциjа и oдлaзaк нових лица у кризна подручја | Број јавних порука | Министарство културе и информисања | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |

|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ Стратегијски циљ 2.1 Потпуно разумевање претњи од тероризма у Републици Србији кроз рану идентификацију циљних група и радикалних методa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 2.1.1 | Унапредити методологију прикупљања, обраде и процене података о екстремистичким појавама које су етнички, верски, полно, родно, географски, идеолошки или политички мотивисане, имајући у виду упоредне методологије | Развијена и примењена унапређена методологија | Министарство унутрашњих послова Безбедносно-информативна агенција | 2019. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.1.2 | Изградити механизам за рано препознавање индикатора угрожавања од тероризма и одређивања степена претњи и омогућити правовремене мере заштите, у складу са принципима поштовања људских права и недискриминације | Изграђен механизам која омогућава правовремено предузимање заштитних мера | Безбедносно-информативна агенција | 2018. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.1.3 | Редовно иновирање процене претњи и ризика од тероризма који омогућавају ефикасно предузимање мера и активности од стране надлежних органа за спречавање терористичког напада | Ажуриране процене претњи и ризика од тероризма | Безбедносно-информативна агенција | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ Стратегијски циљ 2.2 Унапређена координација и сарадња између државних органа надлежних за прикупљање обавештајних података |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 2.2.1 | Прецизирати улоге, задатке и одговорности државних органа надлежних за прикупљање обавештајних и криминалистичко-обавештајних података, кроз израђен стратегијско-оперативни документ за јединствено поступање | Израђен стратегијско-оперативни документ за јединствено поступање | Безбедносно-информативна агенција | 2017. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.2.2 | Формирати тело за усмеравање и усклађивање рада на прикупљању обавештајних и криминалистичко-обавештајних података, дефинисање улоге тела и протокола размене обавештајних и криминалистичко-обавештајних података између надлежних органа | Формирано тело Дефинисане процедуре Израђени протоколи | Безбедносно-информативна агенција | 2017. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.2.3 | Успоставити националну базу података за борбу против тероризма | Усвајање закона Изграђена национална база података | Министарство правде Безбедносно-информативна агенција | 2019. година | Законодавна активност Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности Изградња националне базе података: TAIEX 2.250 Буџет БИА За 10 циклуса обука – 373.300 динара за 2018. годину 373.300 динара за 2019. годину За хардвер – биће накнадно одређено |
| 2.2.4 | Побољшати коришћење база података одговарајућих међународних организација које су доступне преко официра за везу и сигурних канала комуникације, кроз техничка решења и са израђеним стандардним оперативним процедурама код свих државних органа | Повећан број размењених информација кроз постојеће базе података организација чији смо члан | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Приступи бази података: Нема трошкова |
| 2.2.5 | Унапредити сарадњу са другим државама и међународним организацијама на сузбијању тероризма, укључујући закључивање нових и допуњавање већ закључених споразума о међународној сарадњи | Закључени нови и допуњени постојећи споразуми | Министарство спољних послова | Континуирано | Билатерална сарадња: 100.000 динара за 2017. годину 311.000 динара за 2018. годину 311.000 динара за 2019. годину Мултилатерална сарадња: 100.000 динара за 2017. годину 311.000 динара за 2018. годину 311.000 динара за 2019. годину Измене и допуне споразума/закључивање нових споразума: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.2.6 | Направити збирку извештаја и анализа - преглед активности Републике Србије у оквиру иницијативе ЕУ за формирање центара изврсности у циљу умањења ризика од неповољног дејства хемијских, биолошких, радиолошких и нуклеарних материјала и оружја, као једног сегмента свеукупног приступа тероризму и његовом сузбијању | Сакупљене информације на једном месту које могу користити у анализама тренутног стања и предузимању будућих мера и активности | Министарство унутрашњих послова | 2018. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ Стратегијски циљ 2.3 Подигнут ниво оперативних способности полицијских и обавештајно-безбедносних капацитета |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 2.3.1 | Унапредити нормативни и институционални оквир заштите Републике Србије од терористичких напада, кроз усвајање нових или допуну постојећих законских и подзаконских аката | Усвојени закони и подзаконски акти | Министарство унутрашњих послова | 2019. година | Усвајање закона и подзаконских аката: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.3.2 | Израдити планско-развојне документе, дугорочне и средњорочне планове и програме развоја полицијских и обавештајно-безбедносних капацитета | Израђени планско развојни документи | Министарство унутрашњих послова | 2020. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.3.3 | Прилагодити полицијске и обавештајно-безбедносне капацитете новим концептима борбе против тероризма у складу са одлукама Савета број 2003/48/ЈНА од 19.12.2002. године, број 2005/671/ПЗН од 20.9.2005. године и Директивом Европског парламента и Савета ЕУ 2017/541 од 15.3.2017. године | Формирана специјализована полицијска служба за борбу против тероризма | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Служба формирана: Даље поступање: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.3.4 | Развијати људске и материјалне ресурсе на основу усвојених планова | Усвојени планови и примењују се Обезбеђени материјално-технички ресурси Обучени људски ресурси | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Буџет -Министарство унутрашњих послова: Израда и усвајање планова: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности Обуке - 4.340.600 динара за 2017. годину 4.340.600 динара за 2018. годину 4.340.600 динара за 2019. годину ТАИЕКС 5.000 евра Предложено за ИПА 2017 лаки твининг 200.000 евра/ билатерални донатор – Опрема: део из постојећих ресурса 53.927.400 динара за 2017. годину 53.927.400 динара за 2018. годину 53.927.400 динара за 2019. годину 550.000 динара за 2017. годину 550.000 динара за 2018. годину 550.000 динара за 2019. годину Донација – 08 36.703.326 динара за 2017. годину Људски ресурси – кроз прерасподелу и премештаје постојећих запослених |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ Стратегијски циљ 2.4 – Унапређен систем за борбу против финансирања тероризма |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 2.4.1 | Анализирати прописе који регулишу рад недобитних организација у смислу могућости њихове злоупотребе у сврху финансирања тероризма | Урађена анализа са препорукама | Министарство државне управе и локалне самоуправе | 2017. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.4.2 | Извршити процену постојећег недобитног сектора како би се идентификовале карактеристике недобитног сектора, са аспекта рањивости од финансирања тероризма | Извршена процена | Министарство државне управе и локалне самоуправе | 2018. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.4.3 | Урадити анализу система спречавања финансирања ширења оружја за масовно уништење и набавке конвенционалног наоружања на илегалном тржишту | Израђена анализа | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 2019. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.4.4 | Успоставити одговарајуће правне механизме за сарадњу са недобитним сектором | Успостављени одговарајући механизми | Министарство државне управе и локалне самоуправе | 2018. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.4.5 | Успоставити одговарајуће институционалне и оперативне механизме за сарадњу са недобитним сектором | Успостављени одговарајући механизми | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | 2018. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ Стратегијски циљ 2.5 Дерадикализација и реинтеграција радикализованих особа |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 2.5.1 | Развити програме за ефикасну дерадикализацију, рехабилитацију и реинтеграцију са изграђеним институцијама заснованим на најбољој пракси | Усвојени програми | Министарство правде Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | 2019. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.5.2 | Ефикасно сузбијање радикализације у заводима за извршење кривичних санкција, кроз усвојене програме дерадикализације, рехабилитације и реинтеграције | Усвојени програми | Министарство правде | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ Стратегијски циљ 2.6 Подигнут ниво заштите критичне инфраструктуре |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 2.6.1 | Подигнути ниво свести о значају критичне инфраструктуре за функционисање заједнице и опасностима од терористичког напада кроз организацију семинара и округлих столова | Број одржаних семинара Број одржаних округлих столова | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Буџет – Министарство унутрашњих послова 248.800 динара за 2018. годину 248.800 динара за 2019. годину и континуирано |
| 2.6.2 | Израдити нормативни оквир који ће дефинисати критичну инфраструктуру | Успостављен нормативни оквир у складу са Директивом 2008/113 | Министарство унутрашњих послова | 2017. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.6.3 | Донети нaциoнaлну прoцeну ризика oд тeрoризмa, кoja ће бити саставни део националне процене угрожености | Донета национална процена ризика | Министарство унутрашњих послова | 2019. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.6.4 | Донети и спровести планска документа о заштити критичне инфраструктуре на свим нивоима | Усвајање планских докумената Примена планских докумената | Министарство унутрашњих послова | 2020. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ Стратегијски циљ 2.7 Унапређена ефикасност механизама интегрисаног управљања границом |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 2.7.1 | Успоставити механизме координације надлежних органа за спровођење мера и активности интегрисаног управљања границом Републике Србије | Упостављена координација | Министарство унутрашњих послова | 2018. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.7.2 | Ојачати кадровске и материјалне ресурсе свих граничних служби и служби за њихову подршку, кроз израду и примену плана | Израђен план и ојачани кадровски и материјални ресурси Успостављен ефикасан систем евиденција, регистара и база података о лицима, групама и организацијама које су укључене у терористико деловање или га подржавају | Министарство унутрашњих послова Министарство финансија (Управа царина) | 2019. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности База података: Буџетирано у оквиру Стратегијског циља 2.2 број, овог Акционог плана |
| 2.7.3 | Унапредити механизме размене података са државама у региону и других иницијатива | Број размењених информација | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Размена информација: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ Стратегијски циљ 2.8 Подигнут ниво бeзбeднoсти у области трaнспoрта, трговине, размене роба и услуга |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 2.8.1 | На основу плана активности организационих промена унапредити систем за заштиту путникa, роба и трaнспoртнe инфрaструктурe, у складу са проценама рањивости и претњи | Процена рањивости и претње Усвојени планови активности Унапређен систем | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Континуирано | Буџет МГСИ: Напомена: нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности 30.000.000 динара за 2017. годину 30.000.000 динара за 2018. годину 30.000.000 динара за 2019. годину |
| 2.8.2 | Ускладити пoлитике, као и нoрмaтивни и институциoнaлни oквир са међународним стандардима у овој области | Усвојене политике Унапређени прописи Усклађен нормативни оквир, у складу са директивама | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.8.3 | Унапредити систем контроле и промета конвенционалног и неконвенционалног оружја, војне опреме, робе двоструке намене, недозвољеног трансфера технологија, на основу плана активности | Примењени стандарди и критеријуми | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 2.8.4 | Унапредити систем контроле уништавања и деактивације стрељачког оружја, на основу плана активности | Израђени стандарди и критеријуми Унапређена правна регулатива | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ ТЕРОРИСТА, УЗ ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА, ВЛАДАВИНЕ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ Стратегијски циљ 3.1 Усклађени национални прописи са одговарајућим резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација, правним тековима Европске уније и другим међународним стандардима |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 3.1.1 | Унапредити нормативни оквир, кроз усвајање међународних стандарда на подручју гоњења терориста, укључујући и стандарде Директиве Европског парламента и Савета ЕУ 2017/541 | Усвојене допуне закона и подзаконских аката и ратификовање међународних инструмената | Министарство правде | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 3.1.2 | Прописати као тешка кривична дела, са адекватном санкцијом, која су у функцији планирања, припремања и извршења терористичких аката или финансирања и пружања свих других видова подршке терористичким активностима | Прописана као тешка кривична дела са адекватном санкцијом | Министарство правде | 2019. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 3.1.3 | Унапредити међународну сарадњу, кроз размену искустава у складу са добром праксом | Унапређена међународна сарадња | Министарство правде | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ ТЕРОРИСТА, УЗ ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА, ВЛАДАВИНЕ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ Стратегијски циљ 3.2 Унапређен систем откривања, идентификације и кривичног гоњења извршилаца кривичног дела тероризам и кривичних дела повезаних са тероризмом, уз поштовање људских права |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 3.2.1 | Ојачати кадровске, материјално-техничке и стручне капацитете јавног тужилаштва у чијој надлежности је гоњење извршилаца кривичног дела тероризам и кривичних дела повезаних са њим | Повећани кадровски, материјално-технички и стручни капацитети јавног тужилаштва надлежног за гоњење извршилаца кривичног дела тероризам и кривичних дела повезаних са њим | Државно веће тужилаца Републичко јавно тужилаштво Министарство правде | Континуирано | Буџет Тужилаштва за организовани криминал Људски ресурси – избор још 1 заменика јавног тужиоца (12 изабраних заменика јавног тужиоца тренутно обавља функцију у Тужилаштву за организовани криминал од 25 систематизованих) и 1 тужилачког сарадника 8.599.700 динара за 2018. годину 8.599.700 динара за 2019. годину Набавка материјално-техничке опреме: 450.000 динара за 2018. годину 450.000 динара за 2019. годину Обуке : 4.000 евра за 2018. годину, из донација 4.000 евра за 2019. годину, из донација |
| 3.2.2 | Ојачати кадровске и материјално-техничке и стручне капацитете Министарства унутрашњих послова у циљу ефикасног откривања, форензичког испитивања и прикупљања доказа кривичног дела тероризам и кривичних дела повезаних са њим | Ојачани кадровски, материјално-технички и стручни капацитети | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Буџетирано у оквиру активности 2.5.4 овог Акционог плана |
| 3.2.3 | Унапредити сарадњу и координацију надлежних државних органа у поступцима откривања и кривичног гоњења извршилаца, као и у финансијским истрагама, кроз разрађене механизме планирања, брзе и директне размене података, редовне састанке и консултације, као и одређивање контакт особа | Унапређена сарадња и координација Разрађени мехамизми планирања Одређене контакт особе | Министарство правде | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 3.2.4 | Унапредити међународну билатералну и мултилатералну сарадњу, посебно са Европолом и Евроџастом, као и међународну правну помоћ у кривичним стварима, кроз одређивање контакт тачака, спровођење препорука за побољшање ефикасности сарадње и кроз размену добрих пракси гоњења терориста | Унапређена међународна билатерална и мултилатерална сарадња Одређене контакт тачке Размењене добре праксе | Министарство правде Републичко јавно тужилаштво | Континуирано | Одређивање контакт тачака Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности Официр за везу при Европолу Министарства унутрашњих послова 4.105.000 динара за 2017. годину 8.210.400 динара за 2018. годину 8.210.400 динара за 2019. годину Буџет – Министарство правде Посета Евроџаст 375.500 динара за 2018. годину Законодавна активност: Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности Буџет - Тужилаштво за организовани криминал: Превођење захтева за међународну правну помоћ и друге документације 620.000 динара за 2018. годину, 620.000 динара за 2019. годину Одржавање координационих састанака у оквиру Евроџаста и билатералних састанака, 3.000 евра за 2018. годину, из донација 3.000 евра за 2019. годину, из донација |
|  | П ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ ТЕРОРИСТА, УЗ ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА, ВЛАДАВИНЕ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ Стратегијски циљ 3.3 Ефикасно суђење за кривична дела тероризма |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 3.3.1 | Унапредити кадровске, стручне и техничке капацитете судова у чијој надлежности су кривично дело тероризам и друга кривична дела повезана са њим, на основу плана | Израђен предлог плана Усвојен план Ојачани капацитети | Министарство правде | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности Напомена: Евентуални трошкови за наредне године биће накнадно одређени у складу са лимитима |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ОДГОВОР СИСТЕМА У СЛУЧАЈУ ТЕРОРИСТИЧКОГ НАПАДА Стратегијски циљ 4.1 Унапређен систем управљања последицама терористичког напада |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 4.1.1 | Дефинисати надлежности, снаге, средства и процедуре за реаговање на терористички напад, којим ће се успоставити систем ефикасног управљања последицама | Прописане надлежности Дефинисане снаге и средства Израђене стандардне оперативне процедуре | Министарство унутрашњих послова | 2018. година | Буџетирано у оквиру активности 2.5.4 овог Акционог плана |
| 4.1.2 | Организовати вежбе за управљање кризним ситуацијама на различитим нивоима, укључујући и учешће на међународним вежбама, тренинзима и обукама | Број и врста вежби, тренинга и обука | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Буџетирано у оквиру активности 2.5.4 овог Акционог плана |
| 4.1.3 | Материјално–техничко и кадровско јачати снаге за одговор, на основу израђеног плана | Извршена анализа кадровских и материјално техничких могућности Израђен предлог плана Усвојен план Ојачане материјално техничке и кадровске снаге | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Израда и усвајање плана Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности Јачање капацитета: Буџетирано у оквиру активности 2.5.4 овог Акционог плана |
| 4.1.4 | Унапредити координацију и сарадњу између надлежних органа, организација, агенција и служби, кроз припрему стандардних оперативних процедура | Израђене стандардне оперативне процедуре Унапређена координација и сарадња | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 4.1.5 | Развијати способност стратешке комуникације између државних органа и јавности, кроз спровођење плана стратешке комуникације | Развијена способност стратешке комуникације, кроз одржане састанке, консултације, размену информација | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
|  | ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ОДГОВОР СИСТЕМА У СЛУЧАЈУ ТЕРОРИСТИЧКОГ НАПАДА Стратегијски циљ 4.2 Смањење последица терористичког напада |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТИ | ИНДИКАТОРИ | НОСИОЦИ | РОК | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА / БУЏЕТ |
| 4.2.1 | Дефинисати надлежности, снаге, средства и процедуре за смањење последица од терористичког напада, кроз сачињене планове рада у различитим кризним ситуацијама и стандардне оперативне процедуре | Прописане надлежности Дефинисане снаге и средства Израђене стандардне оперативне процедуре | Министарство унутрашњих послова | 2018. година | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |
| 4.2.2 | Материјално–техничко и кадровско јачање снага за смањење последица од терористичког напада | Израђен предлог плана Усвојен план Ојачане материјално техничке и кадровске снаге | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Буџетирано у оквиру активности 2.5.4 овог Акционог плана |
| 4.2.3 | Организовање вежби за смањење последица терористичког напада, укључујући и учешће у међународним вежбама | Број вежби Врста вежби | Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Буџетирано у оквиру активности 2.5.4 овог Акционог плана |
| 4.2.4 | Осигурати свеобухватан одговор на посебне потребе жртвама тероризма непосредно након терористичког напада и докле год је потребно, у складу са релевантним правним тековинама Европске уније | Израђене процедуре Благовремено пружена помоћ жртвама | Министарство унутрашњих послова Министарство здравља | 2018. година и континуирано | Нема трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности |

Веза са Националним Акционим планом запошљавања (НАПЗ)

Активност 7.3.1 - АП за Поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност

Активност 7.3.2 и 7.3.3 - АП за Поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност

Активност 7.3.4 - АП за Поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност

Активност 7.3.3 - АП за Поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност

Активност 7.3.5 - АП за Поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност

Активност 7.3.6-7.3.8  - АП за Поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност

Акциони план за Стратегију интегрисаног управљања границом у Републици Србији усвојен на седници Владе Републике Србије, дана 13.04.2017. године

Веза активност: 6.1.1.6 - АП за Поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност, буџетирано и обезбеђено, редовни трошак Министарства унутрашњих послова

Веза активност 5.4.1 Акциони план за Поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност, за преговоре за закључење Споразума са Евроџастом

Веза активност 5.4.2 Акциони план за Поглавље 24  – Правда, слобода и безбедност и 3.11.1.2 и АП за Поглавље 23- Правосуђе и основна права